## checklist
Folder |  | FIGMA | FILE LOG | Figma làm xong ghi flow/note,... cho FE+BE. |  |  |  | BÁO CÁO
WBS | TASK TITLE | TASK DESCRIPTION | NOTE | TASK OWNER FIGMA | STATUS | TASK OWNER FRONT-END | STATUS | TASK OWNER BACK-END | STATUS | DL FIGMA | DL FRONT-END | DL BACK-END
1,0 | WEB |  |  | FIGMA |  | FRONT-END |  | BACK-END
2,0 | PHASE 1: 22/9–28/9: AUDIT WEB 1 + CHỐT REQUIREMENT WEB 2 |  |  |  |  | DEADLINE
| AUDIT WEB 1 | Đặt lịch Contact | Chia là chia theo section ở figma. Audit lỗi sai, cái nào cần xóa, cái cần thêm, có khớp với UC ko. Làm ở sheet audit | Tiên |  | 2026-09-23
|  | Tài khoản Cứu trợ |  | Linh |  | 2026-09-23
|  | Đăng nhập + đăng ký Trang chủ |  | Hưng |  | 2026-09-23
|  | Mua sắm Blog |  | Thái |  | 2026-09-23
|  | Dịch vụ Tìm kiếm |  | Minh |  | 2026-09-23
| BRST WEB 2 |  | làm ở sheet audit | ALL |  | 2026-09-23
PHASE 2: 29/9–5/10: UX/UI + SYSTEM DESIGN + ANGULAR/BACKEND FOUNDATION
2.1 | Chốt specification Web 2 | • Tổng hợp toàn bộ scope Web 2 đã chốt thành danh sách module/feature M01–M25. • Chốt actor: Guest, Customer, Staff, Manager, Admin; Staff gồm Receptionist, Care Staff/Groomer, Veterinarian, Nurse. • Lập permission matrix: role nào được xem/tạo/sửa/xóa/xử lý trạng thái nào; enforce cả FE và BE theo ownership/branch/assignment. • Viết business flow chính: Guest→Customer activation; Shopping/Order; Return/Refund; Booking; Reschedule/Cancel; Surgery/Emergency; Service Record/Material; Inventory; Staff/Shift; Customer/User Management; Community; Review/Feedback; Voucher. • Chốt business rule chính cho bán hàng, kho, booking, nhân sự, voucher/refund. • Gắn priority P0/P1/P2 và dependency giữa các module. | DONE khi Specification v1 dùng chung cho Figma/FE/BE có đủ 6 phần: scope, actor, permission, business flow, business rule, priority/dependency. Các rule từng để OPEN đã chốt: return window 7 ngày từ Delivered; partial return theo OrderItem + quantity; deposit mặc định 30% cho service yêu cầu cọc nhưng có thể override NONE/FIXED/PERCENTAGE theo từng service. Thay đổi sau mốc này ghi change log, không đổi miệng. | Tiên | Done |  |  |  |  | 2026-09-30
2.2 | Audit migration React → Angular | • Rà source React Web 1: routes, pages, components, hooks/services, assets và mock data. • Phân loại từng màn/component: KEEP / REWORK / NEW / REMOVE. • Lập mapping React → Angular: route nào chuyển sang page/component/service nào. • Đánh dấu phần đang hard-code/mock và phần cần API thật. | DONE khi có migration backlog theo từng page/section; biết rõ cái gì giữ, cái gì viết lại và shared component nào cần dựng trước. Không migrate mù toàn bộ project. |  |  | Linh | Done |  |  |  | 2026-09-30
2.3 | Customer UI rework – Figma Wave 1 | • Sửa Figma Customer theo các issue audit: auth/private route, account/pet profile, booking, shopping, search, guest flow. • Bổ sung validation, loading/error/empty/success state và modal cần thiết. • Ghi rõ field nào cần data từ backend, rule nào cần API xử lý. • Giữ lại màn Web 1 ổn; chỉ redesign phần có thay đổi nghiệp vụ. | DONE khi từng flow Customer được nối đầy đủ từ entry → action → success/error, có note cho FE/BE và không còn màn quan trọng thiếu state. | Linh | Done |  |  |  |  | 2026-09-30
2.4 | Admin IA + Design System + Wireframe Wave 1 | • Xây Information Architecture Admin: Dashboard; User Management/Customers; Sales/Product/Order/Refund; Service/Branch/Appointment/Service Records; Inventory; Staff/Role/Shift; Voucher; Feedback/Review; Content. • User Management phải có Customer List/Detail, activation status, ACTIVE/BLOCKED, last login, Pets, Orders, Appointments, Reviews/Activity. • Chốt design system Admin: table, form, modal, filter, pagination, status badge, confirm dialog. • Wireframe core: Dashboard, Product, Service, Staff/Role; thể hiện rõ vị trí User Management và Content Management trong sitemap. • Tách rõ Manager và Admin; state/action phải phản ánh permission ngay từ wireframe. | DONE khi có sitemap Admin + component/pattern dùng chung + wireframe core đủ để FE không tự nghĩ lại layout; User Management không bị bỏ sót và Manager/Admin/Staff không bị thể hiện như cùng một quyền. | Hưng | Feedback |  |  |  |  | 2026-10-01
2.5 | CHECKPOINT – Review Figma Wave 1 | • Đối chiếu Figma với scope/use case/business rule. • Check field, trạng thái, validation, permission, responsive và các case empty/error. • Check tính khả thi với DB/API; phát hiện màn đòi data chưa có trong schema. • Gom feedback thành một lượt có priority. | DONE khi mỗi màn review có kết luận APPROVE | Tiên | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-02
2.6 | BUFFER – Fix Figma & Approve Wave 1 | • Sửa toàn bộ feedback từ checkpoint. • Cập nhật lại component, field, flow, validation và annotation cho FE/BE. • Đồng bộ màn liên quan để không có hai cách xử lý cùng một nghiệp vụ. • Mark màn đã ổn là APPROVED. | DONE khi màn APPROVED có thể handoff sang FE; nếu chưa approved thì FE không build phần đó để tránh làm lại. | Linh + Hưng | Feedback |  |  |  |  | 2026-10-03
2.7 | Angular shared foundation + app shells | • Khởi tạo Angular workspace/structure dùng chung. • Thiết lập routing, environment, shared UI, Customer shell và Admin shell. • Tạo HTTP service layer, interceptor, auth guard skeleton và error handling FE. • Chốt convention folder/component/service/model và cách gọi API. | DONE khi Customer/Admin app chạy được, route hoạt động, shared component import được và có skeleton gọi API/guard để team tiếp tục build độc lập. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED |  |  |  | 2026-10-05
2.8 | System Architecture + DB Schema + API Contract v1 | • Vẽ system architecture: Customer/Admin → API server → MongoDB và dịch vụ ngoài nếu có. • Thiết kế schema/relationship/index cho core, gồm activationStatus/accountStatus/lastLogin; Staff role + multi-branch Shift; Manager assignedBranches; Service catalog global + BranchService config; bookingMode/durationMinutes/requiredStaffRole/recordType/deposit config/defaultMaterials; InventoryTransaction; ServiceRecord actual usage/version/reopen history. • ServiceRecord.recordType snapshot từ Service.recordType; MEDICAL và GROOMING có workflow/finalize permission khác nhau. • Reopen Service Record phải xử lý inventory theo delta và giữ audit trail, không xóa transaction cũ. • Viết API contract: method, endpoint, auth/role, ownership/branch/assignment scope, request/response, validation, error và state transition. • Payment/deposit/refund chỉ mock state; OTP/email/SMS dùng provider thật nếu khả thi, nếu không controlled mock và không block core. | DONE khi Figma/FE/BE dùng chung schema/API contract; global Service Catalog và branch config tách rõ; Service Record finalize/reopen/material delta có contract rõ; không có hai cách hiểu khác nhau về role, branch, booking mode, deposit/refund hay material consumption. |  | Feedback |  |  | Thái | NOT STARTED |  |  | 2026-10-01
2.9 | CHECKPOINT – Review DB/API/Architecture | • Review schema và API theo dependency giữa module. • Check naming, relationship, ownership dữ liệu, authorization và state transition. • Check API đủ cho Figma nhưng không over-engineer. • Chốt các điểm phải sửa trước khi backend code hàng loạt. | DONE khi DB/API Contract v1 được khóa; các thay đổi breaking sau đó phải báo cho FE và cập nhật contract. |  |  |  |  | Tiên | NOT STARTED |  |  | 2026-10-02
2.10 | Backend foundation | • Dựng server structure và MongoDB connection. • Thiết lập env/config, logging cơ bản, global error handler, validation convention. • Tạo response format thống nhất và auth middleware skeleton. • Tạo base route/health check để FE test kết nối. | DONE khi server chạy ổn local, connect DB được, error/validation trả đúng format và có endpoint mẫu/health check để integration. |  |  |  |  | Minh | NOT STARTED |  |  | 2026-10-05
2.11 | [LEADER/REPORT] Draft 1 | • Viết nháp Introduction: bối cảnh Web 1 → Web 2, problem, objective, scope/limitation. • Ghi lại lý do chọn cách tiếp cận, architecture và migration Angular. • Tạo implementation log: quyết định nào, ngày nào, vì sao. • Lưu evidence/link dùng cho report về sau. | DONE khi có Draft 1 đủ khung Chương 1 + nhật ký Methodology; chưa cần văn phong final nhưng mọi quyết định lớn đã được ghi lại. | Tiên | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-05
PHASE 3: 6/10–19/10: FRONT-END + BACK-END SONG SONG (2 WAVES)
3.1 | Admin Figma Wave 1 – Core | • Chuyển wireframe core thành high-fi: Dashboard, Product/Category, Service/Branch, Staff/Role/Shift. • Dashboard chỉ dùng metric có dữ liệu thật: revenue/order/appointment/customer/low-stock/basic service stats; không làm expiry-cost, employee-of-month hay BI nâng cao. • Dùng đúng design system đã khóa; thêm form CRUD, filter, pagination, status, confirm delete và empty/error state. • Thể hiện permission khác nhau giữa Staff/Manager/Admin nếu màn có nhiều role. | DONE khi FE có thể build trực tiếp từ Figma; Dashboard không phụ thuộc metric ngoài scope và tất cả màn core dùng component/pattern nhất quán. | Hưng | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-07
3.2 | CHECKPOINT – Review Figma Core | • Review usability của Admin core: thao tác có quá nhiều bước không, filter/action có hợp lý không. • Đối chiếu field/status với API/DB v1. • Check quyền từng action và case không đủ quyền. • Gom feedback một lượt theo mức blocker/normal. | DONE khi mỗi màn core có approve/fix list rõ, không còn thay đổi lớn về flow sau checkpoint. | Tiên | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-08
3.3 | BUFFER – Revise/Approve Core Figma | • Sửa feedback Figma core. • Đồng bộ component bị thay đổi trên tất cả màn liên quan. • Cập nhật annotation/flow cho FE và backend nếu field/rule đổi. • Mark APPROVED. | DONE khi Product/Service/Staff core đều approved và không còn blocker design. | Linh, Hưng | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-09
3.4 | Migrate Customer core React → Angular | • Migrate các page Customer cần giữ từ React sang Angular theo migration map. • Tách UI thành Angular components/services; thay logic React-specific bằng Angular equivalent. • Giữ responsive/layout quan trọng và route parity. • Với màn đã có API contract, dùng service/mock theo đúng contract thay vì giữ mock cũ tùy ý. | DONE khi các route Customer core mở được trên Angular, không phụ thuộc runtime React và shared layout/component hoạt động ổn. |  |  | Linh | NOT STARTED |  |  |  | 2026-10-11
3.5 | Auth / User / Role / Permission | Priority P0 – Auth/RBAC. • FE: login/register/forgot/OTP, private route, token handling, guard/interceptor, profile/account. • BE: user model, login/register, token/session, activationStatus, accountStatus, lastLogin, role/permission middleware và API profile. • Actor tách rõ Guest, Customer, Staff, Manager, Admin. Staff sub-role: Receptionist, Care Staff/Groomer, Veterinarian, Nurse. • Admin mới có quyền tạo/quản lý internal account, role và permission; Manager không được tự nâng quyền. • Test unauthorized, forbidden, token hết hạn, input sai và permission theo ownership/branch/assignment. | DONE khi Customer/Admin dùng chung auth contract; đúng role/scope thì truy cập được, sai role/scope bị chặn cả FE lẫn BE. Customer Account Management chi tiết là P1 ở Phase 4. | Linh, Hưng | NOT STARTED | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái | NOT STARTED | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-12
3.6 | Product / Category Management | Priority P0 – Product/Category. • Admin CRUD Product/Category, giá, trạng thái, thông tin mô tả và dữ liệu bán hàng. • Customer list/detail; không cho chọn/mua sản phẩm hết hàng hoặc vượt tồn. • BE model/API CRUD, pagination, validation và category. • Dependency: Auth/RBAC; Inventory/Order dùng product làm nguồn dữ liệu. | DONE khi admin sửa dữ liệu DB thì Customer thấy đúng; sản phẩm hết hàng không thể mua vượt tồn và API không phụ thuộc mock data. | Hưng | NOT STARTED | Hưng + Linh | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-10-12
3.7 | Service / Branch Management | Priority P0 – Service/Branch. • Service Catalog là dữ liệu global: chỉ Admin CRUD definition chung (tên/mô tả/recordType/bookingMode/durationMinutes/requiredStaffRole/base pricing/defaultMaterials). • Manager chỉ quản lý BranchService trong assignedBranches[]: bật/tắt service, capacity/availability và local config/override được cho phép; không sửa Service definition global. • bookingMode = BOOKABLE / REQUEST_ONLY / CONTACT_ONLY; Surgery = REQUEST_ONLY; Emergency 24/7 = CONTACT_ONLY. • Deposit config theo service/branch: NONE / FIXED / PERCENTAGE; mặc định khi service yêu cầu cọc là PERCENTAGE = 30%, có thể override. • Branch có giờ mở cửa/ngày nghỉ/capacity; là dependency cho Staff, Inventory và Appointment. • Giá có thể theo weight range như bảng giá hiện tại. | DONE khi Service Catalog global và BranchService config tách rõ; Manager không thể sửa dữ liệu global ngoài assignedBranches; booking không hard-code category và deposit rule đã có default 30% + override rõ. | Hưng | NOT STARTED | Hưng + Linh | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-10-13
3.8 | Staff / Shift | Priority P0 – Staff/Role/Shift. • Tạo hồ sơ/internal account; Staff role gồm Receptionist, Care Staff/Groomer, Veterinarian, Nurse. • Manager có assignedBranches[]; Staff có thể có homeBranch nhưng Shift phải gắn staffId + branchId + ngày + giờ bắt đầu/kết thúc. • Validate ca trùng/không hợp lệ; API query shift theo staff/branch/date để tính slot. • Permission dựa role + branch/assignment, không phải cứ Staff là xem/sửa mọi dữ liệu. • Attendance/chấm công chỉ mockup; không build recruitment/payroll/biometric/timekeeping thật. | DONE khi Admin quản lý được Staff/Role/Shift, Manager làm việc theo assignedBranches và Appointment đọc được Shift thật tại đúng branch để tính slot. | Hưng | NOT STARTED | Hưng | NOT STARTED | Thái | NOT STARTED | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 2026-10-13
3.9 | CHECKPOINT – FE/BE Review Wave 1 | • Member tự smoke-test module trước khi handoff. • Leader review FE: đúng Figma, state loading/error, validation, responsive cơ bản. • Leader review BE: API contract, permission, validation, error format. • Chạy smoke integration Auth/Product/Service/Staff và ghi issue. | DONE khi có review log rõ theo module; chỉ issue thực sự mới chuyển sang buffer fix, không để leader test thay member. |  |  | Tiên | NOT STARTED | Tiên | NOT STARTED |  | 2026-10-16 | 2026-10-16
3.10 | BUFFER – Fix Wave 1 | • Fix toàn bộ blocker/high từ checkpoint. • Sửa mismatch UI ↔ API ↔ DB và các lỗi permission/validation. • Retest case đã fail và smoke-test lại module liên quan. • Không mở feature mới trong thời gian buffer. | DONE khi Wave 1 ổn để làm nền cho Order/Appointment; không còn bug blocker biết trước. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED |  | 2026-10-17 | 2026-10-17
3.11 | Admin/Customer Figma Wave 2 | • Figma Inventory: stock theo branch, transaction/history, low-stock; không làm batch/lot/expiry alert. • Figma Voucher/Promotion: 1 voucher/transaction, rule/status/effective period/quota. • Figma Order/Return-Refund: state machine + partial return theo item/quantity, return window 7 ngày, Receptionist process, Manager/Admin approve, refund mock. • Figma Appointment/Slot/Material: bookingMode, duration, required role, cancel/reschedule, deposit mặc định 30% có override, default→actual material. • Figma Service Record: recordType từ Service, MEDICAL/GROOMING workflow, reopen reason + inventory delta. • Figma Guest activation/User Management: OTP lookup, activation status, ACTIVE/BLOCKED, last login, Pets/Orders/Appointments/Reviews/Activity. • Linh owner flow Customer; Hưng giữ consistency Admin. | DONE khi các flow Wave 2 có đủ state/action/permission và annotation để FE/BE build mà không phải tự quyết lại return window, partial return, deposit default, Service Record type/finalize/reopen. | Linh + Hưng | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-14
3.12 | CHECKPOINT – Review Figma Wave 2 | • Review state machine Order/Refund và Appointment. • Check kho: mọi nhập/xuất/chuyển/điều chỉnh qua InventoryTransaction có audit trail; không stock âm. • Check Return/Refund: request trong 7 ngày từ Delivered; partial return theo OrderItem + quantity; returnableQty không vượt orderedQty - alreadyReturnedQty. • Check slot: branch + opening hours + Shift + capacity + durationMinutes + requiredStaffRole + existing booking. • Check bookingMode: Surgery REQUEST_ONLY, Emergency CONTACT_ONLY; Customer không chọn staff cụ thể. • Check voucher/deposit/cancel/refund: 1 voucher, payment mock, deposit default 30% cho service yêu cầu cọc nhưng cho override, cutoff 24h, reschedule tối đa 2 lần. • Check Service Record: recordType từ Service; Nurse không finalize MEDICAL; reopen có reason/audit và inventory delta. • Check permission: Receptionist process refund, Manager/Admin final approve; Manager chỉ config Service theo assignedBranches. | DONE khi các business rule đã chốt được phản ánh nhất quán trên Figma và không còn chỗ FE/BE phải tự suy diễn. | Tiên | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-15
3.13 | BUFFER – Revise/Approve Figma Wave 2 | • M2/M3 sửa feedback Wave 2. • Cập nhật flow/state/field và design system nếu cần. • Đồng bộ Customer/Admin cho cùng một trạng thái nghiệp vụ. • Mark APPROVED. | DONE khi Inventory/Voucher/Order/Appointment/Material có thể handoff sang build mà không cần hỏi lại flow cơ bản. | Linh + Hưng | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-16
3.14 | Inventory / Branch Stock | Priority P0 – Inventory/Branch Stock. • Quản lý tồn theo branch + product/material. • Chỉ thay đổi stock qua transaction: Receipt / Issue / Adjustment / Transfer; lưu actor, timestamp, reason, before/after. • Hiển thị current stock và low-stock alert; backend không cho stock âm. • Không làm batch/lot/expiry alert trong Web 2. • Dependency: Product + Branch; Material Consumption sinh ISSUE transaction khi service hoàn tất. | DONE khi mọi thay đổi stock truy vết được bằng transaction; không có màn/API sửa tồn trực tiếp thiếu audit trail. | Hưng | NOT STARTED | Hưng | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-18
3.15 | Voucher / Promotion | Priority P1 – Voucher/Promotion. • Admin CRUD code/name/type/value/effective dates/quota/status; scope order/product/service. • Chỉ 1 voucher/transaction; BE validate expiry/quota/status/conditions, FE hiển thị reason khi invalid. • Consume quota khi Order/Booking tạo thành công; transaction fail không trừ quota; cancel hợp lệ có thể restore quota. • Với booking: apply voucher trước → final amount → tính deposit sau. • Dependency: Product/Service + Order/Appointment. | DONE khi voucher áp dụng nhất quán FE-BE, không stack nhiều mã và quota không bị giữ sai ở transaction fail. | Hưng | NOT STARTED | Hưng + Linh | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-18
3.16 | Order + Return/Refund | Order = P0; Return/Refund = P1. • Customer/Guest checkout → tạo Order → xem history/detail; Order transition theo state machine, backend kiểm tra permission + current state. • Stock cập nhật khi Order tạo/confirmed thành công; Customer chỉ self-cancel ở state sớm. • Return request được tạo trong 7 ngày kể từ Delivered. • Hỗ trợ partial return theo OrderItem + quantity; backend tính returnableQty = orderedQty - alreadyReturnedQty và không cho request vượt số còn lại. • Receptionist tiếp nhận/kiểm tra/update Processing; Manager hoặc Admin approve/reject một cấp. • Payment/refund chỉ mock state (PENDING/PAID/REFUND_PENDING/REFUNDED), không tích hợp payment gateway thật. • Không hard-delete Order/transaction history. • Dependency: Product + Inventory + Auth/Guest; Voucher optional. | DONE khi Order chạy end-to-end; Return/Refund áp đúng window 7 ngày, partial quantity, state/permission và lịch sử xử lý; không nhảy state hoặc hoàn vượt quantity đã mua. | Linh + Hưng | NOT STARTED | Linh + Hưng | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-18
3.17 | Appointment + Time Slot | Appointment core = P0; Deposit/refund execution = P1 (payment mock). • BOOKABLE: Guest/Customer chọn service → branch → date → slot → pet/contact → confirm. • Slot dùng opening hours/holiday + durationMinutes + requiredStaffRole + Staff Shift tại branch + capacity + existing booking; không double-book. • Customer không chọn Staff cụ thể; hệ thống/Manager assign staff phù hợp. • Surgery = REQUEST_ONLY sau clinical confirmation; Emergency = CONTACT_ONLY, không tạo slot online. • Reschedule self-service khi ≥24h, tối đa 2 lần; <24h phải liên hệ. Cancel ≥24h hoàn 100% deposit; <24h/no-show không hoàn; store cancel hoàn/transfer; Manager/Admin override phải có reason/audit. • Service yêu cầu cọc mặc định PERCENTAGE = 30%; có thể override NONE/FIXED/PERCENTAGE theo service/branch config. • Payment/deposit/refund chỉ mock. | DONE khi booking mode, slot, cancel/reschedule và deposit state phản ánh đúng ở Customer/Admin; default 30% được tính sau voucher/final service amount và config override hoạt động đúng. | Linh + Hưng | NOT STARTED | Linh + Hưng | NOT STARTED | Minh + Thái | NOT STARTED | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-18
3.18 | [LEADER/REPORT] Draft 2 | • Viết Methodology: quy trình triển khai, cách chia wave/checkpoint/review. • Viết System Analysis & Design: actor/use case, architecture, DB schema, API design, flow chính. • Ghi migration React → Angular như một phần implementation approach. • Chèn diagram/evidence phiên bản hiện tại. | DONE khi Draft 2 bám đúng hệ thống thực tế đang build, không mô tả kiến trúc khác code. | Tiên | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-10-19
PHASE 4: 20/10–2/11: FULL INTEGRATION + CORE E2E
4.1 | CHECKPOINT – Review Wave 2 / Integration Start | • Yêu cầu M2–M5 self-test Wave 2 trước khi review. • Leader kiểm tra nhanh từng module theo contract và luồng chính. • Chốt danh sách blocker integration: API thiếu, field mismatch, auth/permission, state sai. • Freeze contract cần thiết trước khi ghép E2E. | DONE khi có danh sách blocker ưu tiên và owner/fix rõ; không bắt đầu E2E khi các API/màn cốt lõi còn thiếu hoàn toàn. |  |  | Tiên | NOT STARTED | Tiên | NOT STARTED |  | 2026-10-20 | 2026-10-20
4.2 | Order E2E | • Chuẩn bị data thật: product/category/stock/voucher và Customer/Guest. • Chạy Customer/Guest mua hàng → tạo Order → stock/state → Staff/Admin xử lý → Customer/Guest xem lại. • Test out-of-stock, invalid quantity, voucher 1 mã và Order state transition. • Chạy Return/Refund: request → Receptionist Processing → Manager/Admin approve/reject → mock refund. • Nếu OPEN return window/partial return chưa chốt thì không tự invent rule trong test. | DONE khi Order chạy xuyên Customer + BE + DB + Admin, stock/state đúng và Return/Refund permission không bị bypass. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED |  | 2026-10-23 | 2026-10-23
4.3 | Appointment E2E | • Chuẩn bị branch/service/staff role/shift/slot thật, gồm multi-branch. • Test BOOKABLE: Customer/Guest → slot → confirm; slot phải xét duration + required role + shift/capacity. • Test Surgery REQUEST_ONLY và Emergency CONTACT_ONLY, không cho self-book sai mode. • Test cancel/reschedule cutoff 24h, tối đa 2 lần, deposit/refund mock và Manager/Admin override có audit. • Test slot full/invalid, staff role không phù hợp và double-booking. | DONE khi Appointment chạy end-to-end với bookingMode đúng, không double-book và không mở slot nếu thiếu resource/role/branch phù hợp. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED | Minh + Thái | NOT STARTED |  | 2026-10-24 | 2026-10-24
4.4 | Material Consumption + Service Record | Priority P1 – Material Consumption + Service Record. • Service có recordType rõ (GROOMING hoặc MEDICAL); ServiceRecord snapshot recordType từ Service, Staff không tự chọn. • Mỗi Service có Default Material Template; khi tạo record copy thành snapshot. • GROOMING: Care Staff/Groomer nhập actual usage và có thể finalize grooming record. • MEDICAL: Nurse nhập actual usage/nursing data; Veterinarian ghi diagnosis/treatment/result và là role bắt buộc để finalize Medical Record. Nurse chỉ submit sang WAITING_VET_REVIEW, không finalize MEDICAL khi không có Vet. • Khi finalize, backend tạo Inventory ISSUE theo actual usage; không trừ theo default và không cho stock âm. • Reopen phải có reason/audit và không xóa transaction cũ. Khi finalize lại, inventory điều chỉnh theo delta giữa actual mới và actual đã trừ trước đó: 5→3 thì +2 stock; 5→8 thì ISSUE thêm 3. • Không quản lý equipment tái sử dụng. • Dependency: Appointment + Service + Staff/Role + Inventory. | DONE khi recordType quyết định đúng workflow/permission; MEDICAL bắt buộc Vet finalize; actual material truy vết được; reopen/finalize lại tạo delta transaction đúng và không làm mất audit trail. | Hưng | NOT STARTED | Hưng | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026-10-25
4.5 | Guest Checkout/Booking + OTP Activation + Customer Account Management | Guest/activation = P0; Customer Account Management = P1. • Guest checkout/booking bằng contact info, không tự tạo account/password; Guest lookup Order/Appointment bằng SĐT/email + OTP. • OTP có expiry/resend delay; provider thật nếu khả thi, nếu không controlled mock và không block core. • Sau giao dịch gửi invite tạo password: NO_ACCOUNT → PENDING_ACTIVATION → ACTIVATED; chỉ link guest transactions sau khi phone/email đã verify. • Admin/Manager Customer list/detail/search/filter: contact, activation status, ACTIVE/BLOCKED, lastLogin, pets, orders, appointments, reviews/feedback, recent business activity. • Manager/Admin lock/unlock account phải có reason/audit; blocked mặc định là chặn account/login, không tự suy diễn thành blacklist transaction. • Staff chỉ xem Customer data cần cho nghiệp vụ theo branch/assignment. | DONE khi Guest giao dịch + OTP lookup chạy không cần account, activation link lịch sử an toàn, và Admin/Manager quản lý Customer account được theo permission. | Linh + Hưng | NOT STARTED | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-10-26
4.6 | Feedback + Product/Service Review | Priority P1 – Feedback + Review. • Feedback Contact: list/detail + trạng thái NEW/READ/PROCESSING/PROCESSED/REJECTED/NEED_CONTACT và tag phù hợp. • Review product/service chỉ từ Customer có source transaction phù hợp (Order/Appointment hoàn tất); lưu rating/comment + source. • Anonymous review đã CHỐT: public có thể ẩn identity nhưng backend vẫn giữ Customer/source để moderation. • Manager/Admin filter/hide/show/process; Customer chỉ sửa/xem review của mình theo rule. • Dependency: Auth + completed Order/Appointment. | DONE khi feedback/review có source, state, ownership và moderation rõ; anonymous chỉ là display mode, không phải review không xác định người gửi. | Linh + Hưng | NOT STARTED | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái | NOT STARTED | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-10-27
4.7 | Search / Filter server-side | Priority P1 – Search/Filter/Sort server-side. • Backend filter toàn dataset trước pagination; hỗ trợ multi-filter cần thiết và sort theo field đã chốt. • FE sync query param/state để filter không làm sai page/result. • Search suggestion lấy data thật; không default keyword giả khi input rỗng. • Xem xét MongoDB index cho field dùng nhiều. • Dependency: Product/Service và content source tương ứng. | DONE khi cùng query cho kết quả/pagination nhất quán và không phụ thuộc dữ liệu đã load ở FE. | Linh | NOT STARTED | Linh | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-10-28
4.8 | Admin Content Management + Dashboard/Reporting (P1) | • Lightweight Content Admin, không build full CMS: - Blog + First Aid: create/edit/publish/archive/delete theo permission. - Community: Draft/Pending → Approve/Reject → Publish; Manager/Admin hide/delete moderation. - Rescue/Adoption: CRUD nội dung cần thiết + trạng thái chưa/đã có tổ ấm + xử lý form cơ bản. • Dashboard/Reporting chỉ dùng dữ liệu thật: revenue/order/appointment/customer/low-stock/basic service stats; filter thời gian/branch cơ bản. • Không làm expiry-cost, employee-of-month, BI/ERP nâng cao. • Dependency: Auth/RBAC + các module nguồn dữ liệu. | DONE khi content có admin flow tối giản nhưng thật, Community moderation/Rescue status đúng, và Dashboard chỉ hiển thị metric có nguồn dữ liệu thật. | Linh + Hưng | NOT STARTED | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED | 2026-10-24 | 2026-10-30
4.9 | CHECKPOINT – E2E Review #1 | • Tạo release candidate để leader test. • E2E cover: Auth/RBAC (Guest/Customer/Staff/Manager/Admin + Staff subroles), Product/Order, Return/Refund permission, Service/Appointment booking modes, Inventory/Material, Guest/OTP/Activation/Customer Account, Voucher, Review/Content. • Test payment/deposit/refund mock state; không chờ payment gateway thật. • Ghi bug steps/expected/actual/severity/owner và evidence lỗi quan trọng. | DONE khi có bug list rõ và không còn blocker P0 chưa có owner/fix trước khi sang Phase 5. |  |  | Tiên | NOT STARTED | Tiên | NOT STARTED |  | 2026-10-31 | 2026-10-31
4.10 | BUFFER – Fix E2E #1 | • Fix toàn bộ blocker/high từ E2E #1. • Ưu tiên P0: Auth/RBAC, Product/Order, Inventory, Service/Branch/Staff/Shift, Appointment, Guest/OTP/Activation. • Sửa mismatch UI ↔ API ↔ DB, permission/state/branch/ownership và retest regression. • Không tranh thủ mở P2/feature mới trong buffer. | DONE khi P0 core không còn blocker biết trước; P1 còn lại có owner/risk rõ và release đủ ổn để polish/P2. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED |  | 2026-11-02 | 2026-11-02
4.11 | [LEADER/REPORT] Draft 3 | • Viết Implementation: Angular Customer/Admin, backend/API, MongoDB và các module đã hoàn thành. • Viết Results dựa trên flow chạy thật; chụp screenshot/response/test evidence. • Lưu bảng issue/fix đáng chú ý để dùng Discussion. • Cập nhật figure/table ngay khi có dữ liệu. | DONE khi Draft 3 có evidence thật cho các kết quả core; mỗi claim quan trọng có screenshot/test/API/diagram hỗ trợ. | Tiên | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-11-02
PHASE 5: 3/11–9/11: OPTIONAL INTELLIGENCE + UI POLISH + FEATURE FREEZE
5.1 | Personalized Care Plan | Priority P2 – Personalized Care Plan. • Input: pet profile, tuổi/loài, history service/visit/vaccination nếu có. • Rule-based timeline trước, không xây AI phức tạp; upcoming task/reminder + trạng thái hoàn thành. • In-app/email reminder chỉ khi hạ tầng đủ. • Dependency: Pet Profile + dữ liệu lịch sử thật; không block core. | DONE khi một pet sinh/hiển thị care plan hợp lý từ dữ liệu thật; nếu reminder nâng cao chưa kịp thì vẫn không chặn release. | Linh | NOT STARTED | Linh | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 2026-11-06
5.2 | Service/Product Recommendation | Priority P2 – Service/Product Recommendation. • Signal đơn giản: pet profile, purchase/service history, category/need. • Rule/ranking reproducible; fallback khi thiếu dữ liệu; loại inactive/out-of-stock. • FE hiển thị lý do/ngữ cảnh ở mức đơn giản. • Dependency: Pet + Product/Service + Order/Appointment history; không block core. | DONE khi recommendation dùng data thật; nếu chưa ổn thì hạ thành prototype/Future Work, không hard-code giả như production. | Linh | NOT STARTED | Linh | NOT STARTED | Minh | NOT STARTED | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-07
5.3 | AI Screening Assistant | Priority P2 – AI Screening Assistant. • Form/chat nhập triệu chứng/pet info → AI service/model → output chuẩn hóa: mức chú ý, next step, route content/service. • Disclaimer rõ: sàng lọc ban đầu, không thay thế bác sĩ thú y. • Timeout/error/fallback; tránh khẳng định chắc chắn khi thiếu dữ liệu. • Dependency: Pet/Service + external AI service; nếu integration không ổn thì prototype/Future Work. | DONE khi demo được case ổn định có guardrail/failure state; không được làm chậm P0/P1. | Linh | NOT STARTED | Linh | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED | 2026-11-04 | 2026-11-08 | 2026-11-08
5.4 | UI Polish + Responsive + UX States | • Rà responsive Customer/Admin trên breakpoint chính. • Chuẩn hóa loading, skeleton, empty, error, success toast và confirm dialog. • Sửa validation message, spacing, typography, button/status consistency. • Kiểm tra keyboard/basic accessibility ở các form/action chính. | DONE khi không còn lỗi UI nghiêm trọng cản demo; state người dùng nhìn thấy rõ và hai site giữ cùng design language. | Linh + Hưng | NOT STARTED | Linh + Hưng | NOT STARTED |  |  | 2026-11-06 | 2026-11-08
5.5 | CHECKPOINT – Final Feature Review + Freeze | • Leader test release candidate cuối Phase 5. • P0 phải DONE/stable; P1 xác nhận DONE hoặc có quyết định scope rõ; P2 có thể DONE/PROTOTYPE/FUTURE WORK. • Verify các business rule đã freeze: return 7 ngày, partial return theo item/qty, deposit default 30% + override, global Service Catalog vs BranchService, ServiceRecord recordType/Vet finalize/reopen delta. • Chốt bug còn lại và priority fix. • Từ 09/11 khóa feature: chỉ bug fix, security, deploy, report. | DONE khi release scope chính thức phản ánh đúng feature/rule đã freeze; không tự thay đổi business rule sau freeze nếu không ghi change log. |  |  | Tiên | NOT STARTED | Tiên | NOT STARTED |  | 2026-11-09 | 2026-11-09
5.6 | [LEADER/REPORT] Draft 4 | • Cập nhật Results theo release đã freeze. • Viết Discussion: so với mục tiêu, điểm mạnh, hạn chế và các trade-off. • Viết Conclusion/Future Work; đưa feature P2 chưa xong vào đúng phần. • Ghi rõ limitation về thời gian/dữ liệu/AI nếu có. | DONE khi Draft 4 phản ánh đúng sản phẩm sau feature freeze, không mô tả feature chưa chạy như đã hoàn thành. | Tiên | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-11-09
PHASE 6: 10/11–16/11: QA + DEPLOYMENT + FINAL REPORT
6.1 | Cross-test theo module | • Chia member test chéo module không phải do mình làm. • Dùng test case có precondition, steps, expected, actual, severity. • Cover happy path + invalid input + empty/error + permission chính. • Tổng hợp bug về một tracker chung, không báo miệng. | DONE khi mỗi module core có ít nhất một người ngoài owner test và mọi lỗi đều có evidence/owner/status để theo dõi. | ALL | NOT STARTED | ALL | NOT STARTED | ALL | NOT STARTED | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11
6.2 | Security / Permission / Edge Cases | • Test access control cho Guest/Customer/Staff/Manager/Admin và Staff subroles; kiểm tra ownership, assignedBranches, Shift branch và assigned appointment. • Test Service permission: Manager chỉ config BranchService trong assignedBranches; chỉ Admin sửa Service Catalog global. • Test unauthorized/forbidden, invalid ID, token hết hạn, OTP sai/hết hạn, Customer ACTIVE/BLOCKED. • Test Return/Refund: 7-day window, partial quantity, Receptionist chỉ process, Manager/Admin final approve; không privilege escalation. • Test Appointment deposit default 30% + override; cancel/reschedule và refund mock. • Test Service Record: recordType không sửa tùy ý, Nurse không finalize MEDICAL, Vet finalize; reopen cần reason/audit và inventory delta 5→3 / 5→8 đúng. • Test dữ liệu nhạy cảm, state transition sai, double-booking và stock concurrency cơ bản. | DONE khi không có bypass permission, không sửa dữ liệu ngoài scope, Service/Return/Deposit/ServiceRecord rule chạy đúng và edge case quan trọng trả error an toàn/nhất quán. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED |  | 2026-11-12 | 2026-11-12
6.3 | BUFFER – Bug Fix + Regression | • Fix bug theo priority: blocker → high → normal. • Mỗi bug fix phải retest case gốc và regression module liên quan. • Không refactor lớn nếu không cần cho stability. • Khóa version/release candidate sau khi regression pass. | DONE khi blocker/high = 0 hoặc có quyết định chấp nhận rủi ro rõ; core smoke test pass sau vòng regression. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED |  | 2026-11-14 | 2026-11-14
6.4 | Deployment | • Deploy Customer Angular, Admin Angular và Backend/DB lên production/demo. • Cấu hình env, API base URL, CORS, secrets và seed/admin account. • Payment/deposit/refund vẫn là mock state, không tích hợp payment gateway production. • OTP/email/SMS dùng provider thật nếu khả thi; nếu không controlled mock/demo phải hoạt động ổn và ghi rõ limitation. • Kiểm tra log/error production, persistence DB và mở URL từ thiết bị/browser khác. | DONE khi FE Customer + FE Admin + BE/DB chạy ổn qua URL public; không lộ secret và các mock/external-provider limitation được ghi rõ. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái + Minh | NOT STARTED |  | 2026-11-14 | 2026-11-14
6.5 | Evidence + Technical Documentation | • Dọn GitHub: branch/main ổn, README setup, env example, cấu trúc repo rõ. • Export API/Postman collection; cập nhật architecture/DB/flow diagram. • Lưu screenshots/video ngắn/test result làm evidence. • Kiểm tra mọi link Appendix có quyền public/full permission đúng yêu cầu. | DONE khi người ngoài có thể mở repo/evidence và hiểu cách chạy/kiến trúc; không có link xin quyền truy cập. | ALL | NOT STARTED | ALL | NOT STARTED | ALL | NOT STARTED | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 2026-11-15
6.6 | [LEADER/REPORT] Final Report Word/PDF | • Tổng hợp nội dung từ Draft 1–4 và chỉnh thành report final. • Hoàn thiện Literature Review/References theo yêu cầu nguồn; kiểm tra citation nhất quán. • Chèn figure/table/evidence, đánh số và cross-reference. • Hoàn thiện Appendix với GitHub/API/test/public links. • Format Word rồi xuất PDF và kiểm tra lại. | DONE khi Word/PDF cùng nội dung, mục lục/figure/reference không lỗi, Appendix mở được và report chỉ mô tả feature thực sự có. | Tiên | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-11-15
6.7 | Submission Dry-run + Permission Check | • Mở toàn bộ link bằng chế độ/ tài khoản không có quyền nội bộ. • Test lại URL Customer/Admin/API, GitHub, report/evidence. • Kiểm tra tên file, version, permission và 5 deliverable yêu cầu. • Chốt bản nào là FINAL để tránh nộp nhầm. | DONE khi có checklist submission pass 100%; đây chỉ là dry-run nộp bài, chưa rehearsal thuyết trình. | Tiên + ALL | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-11-16
PHASE 7: 17/11–22/11: FINAL SUBMISSION
7.1 | PPT – Outline + Content | • Rút report thành storyline slide: problem → Web 1 gap → Web 2 solution → architecture → core module/flow → results → limitations/future work. • Chọn screenshot/diagram quan trọng, không nhét toàn bộ report. • Chốt số slide và nội dung mỗi slide. • Các member gửi evidence/phần mình cho Tiên tổng hợp. | DONE khi có deck draft đầy đủ nội dung và thứ tự logic trong ngày 17/11; chưa cần script thuyết trình. | Tiên + ALL input | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-11-17
7.2 | PPT – Design + Finalize | • Linh/Hưng chuẩn hóa visual slide: layout, typography, diagram, screenshot, spacing. • Tiên review độ chính xác nội dung và consistency với report. • Rút chữ dài, kiểm tra figure không mờ và số liệu không sai. • Export file final/backup. | DONE khi PPT final sẵn để nộp trong 17–18/11; không dành Phase 7 cho rehearsal hay chia lời nói. | Linh + Hưng | NOT STARTED | Tiên review | NOT STARTED |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-18
7.3 | Video Demo | • Chốt các flow cần demo: Customer core, Admin core và 1–2 điểm nổi bật. • Chuẩn bị data/account để tránh thao tác thừa khi quay. • Quay màn hình bản deploy final, trim đoạn lỗi/chờ và thêm caption cơ bản nếu cần. • Kiểm tra video mở được, hình rõ, không lộ secret/token. | DONE khi video final chạy trọn vẹn các flow chính và file/link xem được trước khi đóng Final Package; chốt vào ngày 22/11. |  |  | Linh + Hưng | NOT STARTED | Thái + Minh hỗ trợ | NOT STARTED |  | 2026-11-22 | 2026-11-22
7.4 | Contribution | • Lấy dữ liệu contribution từ checklist, commit/PR, Figma và tài liệu/evidence. • Mỗi member tự verify task của mình; leader xử lý trùng/thiếu. • Ghi contribution theo công việc thực tế, không chia đều máy móc nếu evidence khác nhau. • Chốt file contribution final. | DONE khi từng contribution có căn cứ task/evidence và cả nhóm đã kiểm tra trước khi nộp ngày 22/11. | Tiên + ALL | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-11-22
7.5 | Final Package | • Gom đúng bộ nộp: GitHub/source + Report Word/PDF + Contribution + PPT + Video Demo. • Kiểm tra lại tên file/link, version cuối, public/full permission và khả năng mở bằng người ngoài. • Đối chiếu checklist yêu cầu của thầy lần cuối. • Nộp và lưu lại bản final/biên nhận nếu có. | DONE khi package nộp đủ và tất cả link mở được. Sau khi nộp mới bắt đầu chuẩn bị thuyết trình/rehearsal, không nằm trong Phase 7. | Tiên + ALL | NOT STARTED |  |  |  |  | 2026-11-22

## ĐÁNH GIÁ TV
BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN DỰ ÁN |  |  |  | Thành viên | Số task tham gia | % Đóng góp TB | % Bị trừ TB | % Thực tế TB
Trễ task |  |  |  | Tiên | 2 | 6000% | 0% | 0%
Làm không đạt, cho có, sơ sài, sửa nhiều lần vẫn k đạt |  |  |  | Linh | 1 | 2000% | 0% | 0%
Cúp họp k báo, không thảo luận đóng góp ý kiến |  |  |  | Hưng | 1 | 2000% | 0% | 0%
|  |  |  | Thái | 1 | 2000% | 0% | 0%
|  |  |  | Minh | 1 | 2000% | 0% | 0%
Mã Task | Tên Task | Thành viên | Vai trò cụ thể | % Đóng góp phân bổ | % Bị trừ | % Thực tế | Lý do trừ | Trạng thái
| Đề xuất web | Tiên |  | 20 | 0 |  |  | Hoàn thành
| Đề xuất web | Linh |  | 20 | 0 |  |  | Hoàn thành
| Đề xuất web | Hưng |  | 20 | 0 |  |  | Hoàn thành
| Đề xuất web | Thái |  | 20 | 0 |  |  | Hoàn thành
| Đề xuất web | Minh |  | 20 | 0 |  |  | Hoàn thành
| specification | Tiên |  | 100 |  |  |  | Hoàn thành

## timeline
Thời gian | Phase chính | Output
22/9–28/9 | Audit Web 1 + Requirement | Chốt feature Web 2, user flow, scope
29/9–5/10 | UX/UI + System design + Angular/BE foundation | Figma wave 1 + review buffer; React→Angular foundation; DB/API/architecture; report draft 1
6/10–19/10 | Frontend + Backend song song (2 waves) | Figma đi trước FE; checkpoint/review buffer; core Admin/Customer + Auth/Product/Service/Staff/Order/Booking
20/10–2/11 | Full integration | Core E2E; guest/OTP; search; feedback/review; material; fix buffer; report draft 3
3/11–9/11 | Optional intelligence + UI polish + feature freeze | Care plan/recommendation/AI chỉ khi core green; polish; Feature Freeze 09/11
10/11–16/11 | QA + deployment + final report | Cross-test, bug fix, deploy, evidence, Word/PDF, permission dry-run
17/11–22/11 | Final submission | PPT (17–18/11); Video Demo + Contribution + Final Package (22/11). Presentation prep để sau khi nộp
Thành viên | Role chính | Trách nhiệm chính
Leader | Project/Tech Lead | Chốt scope, kiến trúc tổng thể, review Figma/API/DB/code, quản lý tiến độ, integration, test toàn hệ thống, tổng hợp báo cáo
Linh | UI/UX + Customer Frontend | Audit/sửa Customer Site từ Web 1, thiết kế các màn hình mới, build FE Customer; đồng thời thiết kế một phần Admin để chia tải
Hưng | UI/UX + Admin Frontend | Owner chính Admin UI/UX và build Admin Site
Thái | Backend Dev 1 | Backend foundation, Auth/User, middleware, validation, permission
Minh | Backend Dev 2 | Core business, MongoDB models, REST API, search/filter, nghiệp vụ chính

## audit
AUDIT WEB 1
Section UI | Ai làm? | Màn UI nào? | Lỗi cần sửa | Chức năng nên xóa bỏ | Chức năng nên thêm vào | Thuộc? (figma, FE hay BE) | Hình ảnh
Đăng nhập + đăng ký | CVH | Đăng nhập và đăng ký | Nút "Tiếp tục với gg" ở màn đăng nhập và đăng ký không sử dụng được | Không có | Thêm tiếp tục với FB nữa | Tất cả
|  |  | Nút ẩn/hiện mật khẩu nên bám theo state của mk. VD: khi mk đang ẩn thì icon chuyển sang con mắt bị gạch chéo, mk đang hiện thì con mắt được mở | Không có | Không có | FE
|  |  | chưa thống nhất: đăng ký đang để email là tùy chọn, nhưng đăng nhập lại cho phép email hoặc số điện thoại. | Xóa bắt buộc email | Không có | Tất cả
|  |  | Chưa có "Đồng ý với điều khoản" | Không có | Thêm "Đồng ý với điều khoản" kèm điều khoản do AI tạo | 2F (Fig + FE)
|  | Quên mật khẩu + Xác thực | Hiện tại chỉ hỗ trợ đổi mk bằng email trong khi email là trường ttin k bắt buộc | Không có | Thêm đổi mk bằng đt | backend
|  |  | Không thấy gửi mã OTP (hnhu chậm) và nút "Gửi lại mã" cũng không hoạt động | Không có | Nút gửi lại mã sau khi kích hoạt thì nên đếm cỡ 30s r mới cho bấm lại | Tất cả | Yasshh
Trang chủ | CVH | Section Bài viết nổi bật + bài viết mới nhất | Cho thêm border chứ nhìn khó với chán quá (YKR) | Không có | Thêm border và trang trí lại | 2F
|  | Footer | Mấy cái nền tảng xã hội cái thì điều hướng lại đầu trang, cái thì bấm hng được | Không có | Điều hướng đến trang nào đó hoặc xóa luôn điều hướng | FE
|  |  | Cái chỗ "Danh sách chi nhánh -->" tự nhiên có dấu mũi tên dô diên quá | Xóa dấu "-->" | Không có | 2F
|  |  | Nếu chưa đăng nhập mà nhấn vô mấy nút yêu cầu có tài khoản như "Lịch sử đơn hàng" --> nó hiện ra cái modal, background đằng sau chỉ là màu trắng, nếu bấm tắt modal mà chưa đăng nhập thì vẫn ở trang màu trắng đó (Lý do là vì dù chưa đăng nhập nhma web nó link thẳng tới ./don-hang-cua-toi nên nó mới lỗi | Không có | Khi chưa đăng nhập mà nhấn vào mục chỉ dành cho đăng nhập thì chỉ mở modal thôi chứ không có chuyển hướng trang luôn vì trang đó k chưa có đăng nhập thì nó sẽ màu trắng | BE hay FE hng biết
Tài khoản | Linh | Thêm địa chỉ mới & THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ | ràng buộc dữ liệu sdt phải đủ 10 số | bỏ ô quốc gia đi, thay bằng phường + tỉnh thành | nối api tỉnh thành | BE+FE
|  | Xem chi tiết lịch sử đặt lịch |  | Không có | Thời gian đổi/hủy lịch có thể đếm ngược chính xác theo phút không? | FE,BE
|  | Lịch sử đặt lịch & Xem chi tiết hồ sơ | Muốn tra cứu lại lịch sự đặt lịch, hoạt động của 1 thú cưng cụ thể thì vào giao diện Xem chi tiết hồ sơ là sẽ có đủ đúng không? còn cái Lịch sử đặt lịch là của nhiều thú cưng cùng 1 chủ, lọc theo tình trạng lịch hẹn.
|  | Xem danh sách hồ sơ | ví dụ mà đã cho người khác, hoặc thú cưng mất rồi thì làm gì với hồ sơ thú cưng nhỉ? => nút ẩn hiện
|  | Xem danh sách hồ sơ | tạo hồ sơ mới trên web, lưu xong mà ko hiển thị |  |  | BE
|  | Xem danh sách hồ sơ | nút chỉnh sửa hồ sơ tui nghĩ nên làm nhỏ lại, 1 góc nhỏ bên trái hoặc phải ấy. Giờ nó đang bị to quá, dễ bấm nhần vào cũng phiền á => để cây bút/góc nhỏ |  |  | FE
|  | Tạo hồ sơ thú cưng mới | chọn loài "KHÁC" thì ko có chỗ điền chính xác loài gì á
|  | Modal Overlay - Đánh giá đơn đặt lich |  |  | đánh giá ẩn danh | Tất cả
Đặt lịch | Tiên | Chọn dịch vụ/giờ | 1. xóa mock data | Cho phép khách vãng lai đặt lịch bình thường => chú ý xác định rõ cách dữ liệu đi |  | FE
|  | Màn điền thông tin | 1. Ô "Loài": khi chọn opt Khác nên hiển thị ô điền |  | 1. Khách vãng lai thì trỏ thẳng tới opt "Thú cưng khác" 2. Lưu dữ liệu đã điền khi chuyển đổi qua lại giữa 2 opt "chọn hồ sơ" và "thú cưng khác" | FE
|  | Màn Thanh toán |  | 1. áp dụng cách "Đặt cọc" phòng dịch vụ có nguy cơ spam đặt/hủy => Nêu rõ chính sách mức đặt cọc và hoàn tiền |  | all
xóa hủy quay lại
Mua sắm | THÁIIIIII | Product Detail → Chọn sản phẩm | Sản phẩm hết hàng thì ntn nhỷ !? |  | Không cho chọn sản phẩm hết hàng, 2 giá như hiện tại và số lượng | FE,BE
|  | Order Detail | Chưa có quy trình trả hàng/hoàn tiền |  | Thêm yêu cầu trả hàng và hoàn tiền (chắc phải làm nguyên 1 giao diện trả hàng) | FE,BE
|  | Mua hàng cho khách vãng lai | Như feedback của thầy |  | Khách vãng lai mua hàng thì không tạo 1 tài khoản (mật khẩu sẵn) cho họ luôn mà sẽ gửi sms/mail về cho họ để họ tạo tạo mật khẩu và done | FE,BE
Dịch vụ | Minh | Trang Spa & Grooming và Khám & Điều trị; mục combo và bảng giá. | Chưa phát hiện lỗi về giá combo trong trường hợp đã kiểm tra: trang Dịch vụ ghi “Từ 100.000đ”, còn màn Đặt lịch hiển thị gói đã chọn và tổng tạm tính 100.000đ. | Không có. | Nên cho tên gói, mô tả và giá combo trên trang Dịch vụ lấy từ cùng nguồn dữ liệu với màn Đặt lịch. Như vậy, khi nhóm đổi thông tin hoặc giá, hai nơi sẽ cập nhật thống nhất. Nếu giữ tên “Combo siêu tiết kiệm”, có thể ghi rõ gói tiết kiệm ở điểm nào so với đặt các dịch vụ riêng lẻ. (Ví dụ tiết kiệm được bao nhiêu tiền) | FE
Blog | Thái | Đăng bài Community | Người đăng chưa có các tình trạng khi đăng bài như Draft/Pending/... => phải có phê duyệt |  | Draft/Pending → Approve/Reject → Publish + (Tương tác nhận thông báo) | FE,BE
Contact | Tiên ko có gì để sửa
Cứu trợ | Linh | Nhận nuôi & Cứu trợ | Tình trạng chưa đc cập nhật sang "đã có tổ ấm" lỗi chữ bị khuất (tag) |  |  | BE, FE
Cứu trợ |  | Nhận nuôi & Cứu trợ | Web với Figma đang khác nhau |  |  | FE
Cứu trợ |  | Modal Overlay - Điền thông tin liên hệ nhận nuôi | ràng buộc dữ liệu sdt phải đủ 10 số, giới tính là bắt buộc |  |  | BE
Tìm kiếm | Minh | Ô tìm kiếm và trang kết quả tìm kiếm (các tab, bộ lọc và sắp xếp). | 1. Bộ lọc hiện chỉ lọc những kết quả đã tải lên trang. Nếu còn kết quả ở các trang tiếp theo, người dùng có thể không thấy chúng; số lượng kết quả hiển thị cũng có thể không khớp. 2. Giao diện cho chọn nhiều danh mục cùng lúc, nhưng API hiện chỉ nhận một danh mục. Cách lọc giữa giao diện và hệ thống dữ liệu chưa thống nhất. 3. Khi không nhập từ khóa hoặc chỉ nhập dấu cách, trang tự hiển thị kết quả cho “tắm”, dù người dùng không tìm từ này. 4. Giao diện gợi ý có thẻ sản phẩm cần ảnh và giá, nhưng API gợi ý hiện chỉ trả tên gợi ý; chưa có đủ dữ liệu để hiển thị thẻ như thiết kế. 5. Mở rộng hiển thị sản phẩm liên quan tới từ khóa | Không cần xóa tab, bộ lọc hay chức năng sắp xếp. Chỉ bỏ việc tự tìm từ khóa “tắm” khi người dùng chưa nhập gì. | Cho hệ thống lọc trên toàn bộ kết quả trước khi chia trang, hỗ trợ chọn nhiều danh mục và cập nhật đúng số lượng kết quả. Khi ô tìm kiếm trống, hiển thị lời nhắc nhập từ khóa. Với gợi ý sản phẩm, bổ sung ảnh và giá từ dữ liệu thật; nếu chưa có dữ liệu này, chỉ hiển thị gợi ý dưới dạng văn bản. | BE, FE
Chung | Tiên |  |  |  | Khách vãng lai nên có chức năng tra cứu lịch/đơn bằng SĐT + OTP
WEB 2: thêm admin site
Ai viết? | Thêm những tính năng / màn nào? (vd: quản lý sản phẩm,...) list tất cả những gì m muốn có trong web đó, trùng với mấy đứa kia kệ nha, cứ ghi | Vì sao thêm? | Có chức năng gì trong màn đó (vd: thêm, xóa, sửa sản phẩm,..) |  | Chốt
Tiên | Quản lý sản phẩm |  |  |  | quản lý bán hàng: qly sp, mgg, ưu đãi, đơn hàng
| Quản lý kho |  | có những chức năng cơ bản của quản lý kho k biết có auto được ko, do mình k có xây ERP. Chắc cho Nhân viên nhập tay là được r |  | quản lý kho (các chi nhánh
| Quản lý lịch hẹn |  |  |  | Quản lý dịch vụ: thông tin dv, mgg, lịch hẹn, quản lý vaatj liệu tiêu hao + khám bệnh/groomingspa + slot khung giờ
| Quản lý hồ sơ thú cưng |  |  |  | quản lý nhân sự: phân ca và tạo tk/phân quyền
| Quản lý nhân sự (nhân viên chăm sóc/lễ tân/bác sĩ) | link với quản lý lịch hẹn để có thể auto slot mỗi khung giờ cho phù hợp |  |  | Quản lý góp ý + đánh giá sản phẩm/dịch vụ
| Quản lý góp ý + đánh giá sản phẩm/dịch vụ | Trang contact có chỗ gửi góp ý. Có đánh giá sản phẩm/dịch vụ | 1. Chỗ góp ý: - có mark đã đọc/đã xử lý/từ chối/cần liên hệ/... - có chọn tag: tiêu cực (khiếu nại), tích cực (khen/góp ý) 2. Chỗ đánh giá sp/dv: - có tùy chọn như ẩn/hiển thị - mark: cần liên hệ giải quyết/tiêu cực,... - mark: đã trả lời/đã giải quyết |  | Quản lý blog + community Quản lý cứu trợ => chỉ chỉnh sửa gd
| Chức năng tra cứu lịch/đơn bằng SĐT + OTP | cho khách vãng lai | giống như tra cứu bên giao hàng nhanh á |  | Kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa | cái chức năng ngày tiêm phòng tiếp theo hay hiển thị cảnh báo thúc cưng có triệu chứng vẫn chưa xài được --> sẵn làm thêm cái này để chủ động nhắc các mốc chăm sóc cho từng thú cưng | nhắc lịch in-app hoặc qua mail
| Quản lý blog + community |  | đơn giản là login acc admin thì có quyền CRUD thôi | chung | Đề xuất dịch vụ và sản phẩm | Cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên hồ sơ thú cưng | đề xuất dựa trên lịch sử hoặc hành vi hoặc hồ sơ thú cưng
| Quản lý cứu trợ |  | 1. đăng thông tin. 2. Đánh dấu trạng thái của con đó (đã/chưa được nhận nuôi) 3. Quản lý các đối tác | chung | Trợ lý AI hỗ trợ sàng lọc | thay vì phải kiếm cẩm nang hoặc ... thì nó hỗ trợ tìm nội dung, đánh giá ban đầu và điều hướng đặt lịch | trả lời dựa trên câu hỏi và điều hướng nếu cần
| Trang báo cáo/dashboard | cho sếp, cho quản lý, phân cấp
Hưng | Quản lý đặt lịch | để biết lịch | thêm, xóa, sửa, từ chối lịch kèm lý do
| Kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa | cái chức năng ngày tiêm phòng tiếp theo hay hiển thị cảnh báo thúc cưng có triệu chứng vẫn chưa xài được --> sẵn làm thêm cái này để chủ động nhắc các mốc chăm sóc cho từng thú cưng | nhắc lịch in-app hoặc qua mail |  | Issue / Requirement | Owner chính
| Đề xuất dịch vụ và sản phẩm | Cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên hồ sơ thú cưng | đề xuất dựa trên lịch sử hoặc hành vi hoặc hồ sơ thú cưng |  | Private route khi chưa login | M2 + M4
| Trợ lý AI hỗ trợ sàng lọc | thay vì phải kiếm cẩm nang hoặc ... thì nó hỗ trợ tìm nội dung, đánh giá ban đầu và điều hướng đặt lịch | trả lời dựa trên câu hỏi và điều hướng nếu cần |  | Validation SĐT 10 số | M2 + M4
| Thêm cái nút cho phép user di chuyển đến đầu trang ngay lập tức khi đã kéo xuống hoặc đã tới cuối trang | user lười lướt lên lại lâu nếu như trang quá dài | nút bấm |  | API tỉnh/thành/phường | M2 + M5/M4
Linh | Quản lý bán hàng |  | thêm, sửa, xóa sản phẩm. mô tả, suất xứ, HSD thống kê (top sản phẩm bán chạy nhất? chứng từ yêu cầu nhập hàng |  | Countdown đổi/hủy lịch | M2 + M5
| Quản ký kho |  | tra cứu thông tin hàng hóa tồn kho (ở cửa hàng nào, còn bao nhiêu, hiển thị theo HSD gần -xa) cảnh báo khi hàng sắp hết hạn 3 tháng, 1 tháng, 10 ngày --> thiết kế chương trình marketing phù hợp chức năng yêu cầu điều chuyển hàng tồn kho |  | Hồ sơ thú cưng không hiển thị sau create | M2 + backend owner profile
| quản lý dịch vụ |  | thêm sửa xóa dịch vụ trên web đặt lịch | chung | Hide pet profile | M2 + M4
| quản lý + cảnh báo từ đánh giá |  | liệt kê, lọc, cho phép ẩn/đẩy đánh giá lên đầu. đánh giá từ dịch vụ hay đơn hàng |  | Guest booking | M2 + M5
| Quản lý nhân sự | thông tin nhân viên, ngày làm, tuyển dụng, nhắc nhở kỷ niệm nhiều năm làm việc,... | chỉ cấp quản lý mới xem/chỉnh sửa |  | Lưu dữ liệu form khi đổi option booking | M2
| giao diện chi tiết hồ sơ thú cưng | cập nhật tình trạng thú cưng khi đang lưu trú | cho nhân viên trực |  | Booking deposit/refund policy | Leader + M2 + M5
| phân công + chấm công | chỉ làm mockup, cập nhật thời gian thực khi nhân viên vào ca làm việc (quẹt thẻ/ vântay...) | phân công cho biết ca nào, việc gì do ai phụ trách |  | Sản phẩm hết hàng | M2 + M5
| báo cáo/dashboard | làm mockup | tổng danh thu tháng/quý/năm so sánh với cùng kỳ tháng trc/quý trc/năm trước khách hàng mới tăng/giảm chi phí tồn kho hết hạn chiếm bnh%, so sánh nhân sự tiêu biểu của tháng thống kê số lượng đơn hàng/lịch hẹn, |  | Return/refund | M2 + M3 + M5
Thái | Quản lý sản phẩm | Admin cần quản lý sản phẩm | Thêm, sửa, xóa sản phẩm, giá, loại. trạng thái (Này maybe để automatic được không ta) |  | Guest checkout | M2 + M4 + M5
| Quản lý kho | Biết sắp hết hàng | Xem số lượng, cập nhật kho, xem hàng sắp hết (thống kế nếu trên đã automatic, này giống trang report và báo cáo admin "Tôi hết hàng rồi, đi mua đồ cho tooiiii" |  | Service data cùng một nguồn | M2 + M5
| Quản lý đơn hàng | Admin xử lý đơn hàng khách mua | Xem đơn, đổi trạng thái, hủy đơn, hoàn tiền, automatic được nhưng admin cũng cần quyền chỉnh sửa nếu cần thiết, hoặc update trạng thái |  | Community Draft/Pending/Approve | M2/M3 + M4
| Quản lý Blog | Quản lý bài viết | Thêm, sửa, xóa, duyệt, đăng bài |  | Cứu trợ status | M2 + backend
| Quản lý các tài khoản Admin (Sếp lớn) | Phân quyền tùy người trong cửa hàng | Tạo tài khoản, phân quyền, giới hạn chức năng |  | Search/filter toàn dataset | M2 + M5
Minh | Quản lý dịch vụ và bảng giá | Trang Dịch vụ, Tìm kiếm và Đặt lịch cần hiển thị cùng thông tin, giá dịch vụ. | Thêm, sửa, ẩn dịch vụ và combo; cập nhật mô tả, nhóm dịch vụ và giá theo cân nặng; xem trước thông tin khách hàng sẽ thấy. |  | Guest lookup bằng OTP | M2 + M4 + M5
| Quản lý chi nhánh và khung giờ phục vụ | Cần thiết lập giờ hoạt động và số lịch có thể nhận ở từng chi nhánh, tránh để khách chọn khung giờ không còn phục vụ. | Thêm, sửa thông tin chi nhánh; đặt giờ mở cửa, ngày nghỉ và số lịch tối đa mỗi khung giờ; khóa hoặc mở lại khung giờ khi cần.
| Quản lý mã giảm giá và ưu đãi | Trang đặt lịch và mua sắm có chỗ nhập mã giảm giá nên admin cần nơi tạo và kiểm soát các mã này. | Tạo, sửa, ngừng sử dụng mã; đặt thời hạn, số lượt dùng, mức giảm và dịch vụ hoặc sản phẩm được áp dụng.
| Thống kê từ khóa tìm kiếm | Biết khách thường tìm gì và từ khóa nào không có kết quả để bổ sung dịch vụ, sản phẩm hoặc bài viết phù hợp. | Xem các từ khóa được tìm nhiều, các từ khóa không có kết quả và số lượt tìm; lọc theo thời gian. Có thể đặt mục này trong dashboard đã được đề xuất.

## feature
ID | Module | Feature đã chốt trong scope Web 2 | Priority | Dependency chính | Nhận xét | Guest | Customer | Staff | Manager | Admin | Nghiệp vụ | Receptionist | Care Staff / Groomer | Veterinarian | Nurse | Quyền | Manager | Admin
M01 | Authentication & Account | - Customer/Public: đăng ký, đăng nhập/đăng xuất, quên mật khẩu, OTP + resend/cooldown, cập nhật profile; private route/session/token áp dụng cho khu vực cần đăng nhập. - Admin/Internal: dùng chung auth contract cho Staff/Manager/Admin; RBAC chặn route/API theo role và scope; Admin quản lý internal account/role/permission ở module liên quan. | P0 | — | Foundation cho Customer/Internal account, RBAC, private API | C account, login/reset | R/U Own | R/U Own | R/U Own | R/U Own + quản lý internal account | Xem Customer cần cho công việc | ✅ Branch/Need-to-know | ✅ Assigned | ✅ Assigned | ✅ Assigned | Vận hành order/booking/refund | ✅ Branch | ✅ All
M02 | Guest Transaction & Account Activation | - Customer/Guest: Guest được checkout/booking không cần account; tra cứu Order/Appointment bằng SĐT/email + OTP; sau giao dịch có thể nhận lời mời tạo mật khẩu để chuyển NO_ACCOUNT → PENDING_ACTIVATION → ACTIVATED; lịch sử chỉ link sau khi contact được verify. - Admin/Internal: hỗ trợ tra cứu/xử lý activation khi cần; không tự sinh account/mật khẩu cho Guest. | P0 | M01; tích hợp M07/M08/M15 | Guest checkout/booking + OTP là requirement quan trọng; activation dùng Auth | C transaction, OTP lookup, activate | R lịch sử đã link | R khi nghiệp vụ cần | R/S Branch | R/S All | Xem Pet Profile | ✅ | ✅ Assigned | ✅ Assigned | ✅ Assigned | Customer management | ✅ Branch/phạm vi nghiệp vụ | ✅ All
M04 | Pet Profile & Health Profile | Customer/Guest: tạo/chọn Pet khi booking; Customer CRUD hồ sơ Pet của mình, loài/giống/tuổi/cân nặng/ảnh/thông tin sức khỏe, hide/archive và xem lịch sử liên quan. Admin/Internal: Staff chỉ xem Pet theo nhu cầu nghiệp vụ/assignment; Manager/Admin xem theo branch/scope được phép. | P0 | M01 | Pet là dependency trực tiếp của booking/service record | Nhập pet info khi guest booking | CRUD Own | R dữ liệu cần cho ca được giao | R Branch | R All | Sửa Pet master profile | ⚠️ Field cơ bản | ❌ | ❌ | ❌ | Inventory | ✅ Branch | ✅ All
M05 | Product & Category Management | Customer/Public: list/detail Product/Category, giá/trạng thái; không được mua quá tồn hoặc item inactive/out-of-stock. Admin: CRUD Product/Category, giá, mô tả, xuất xứ/thông tin cần thiết, active/inactive/archive; dữ liệu Admin thay đổi phải phản ánh sang Customer. | P0 | M01/RBAC | Foundation commerce | R | R | R | R | CRUD/S All | Xem appointment | ✅ Branch | ✅ Assigned | ✅ Assigned | ✅ Assigned | Product/service/voucher | ✅ quản lý nghiệp vụ | ✅ toàn hệ thống
M06 | Inventory / Branch Stock | Customer: không có màn quản lý kho trực tiếp; chỉ bị ảnh hưởng bởi available stock khi mua/đặt dịch vụ. Admin/Manager: quản lý stock theo branch cho product/material qua Receipt/Issue/Adjustment/Transfer; lưu actor/reason/before-after; low-stock alert; không batch/lot/expiry alert; không sửa stock trực tiếp ngoài transaction. Staff chỉ được đọc/ghi usage theo quyền, không chỉnh tồn tùy ý. | P0 | M05, M12, M01 | Order và material đều cần stock theo branch | — | — | R giới hạn + consumption theo role | R/C/U/S Branch | R/C/U/S All | Tạo booking cho khách | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Staff profile/shift | ✅ Branch | ✅ All
M07 | Shopping Cart & Checkout | Customer/Guest: browse/select variant, Cart, quantity, checkout, thông tin nhận hàng, voucher/discount và kiểm tra tồn; Guest checkout không cần account. Admin/Internal: không có màn Cart; backend/admin chỉ đọc dữ liệu transaction khi cần xử lý Order. | P0 | M05, M06, M01/M02 | Luồng mua hàng chính | CRUD Own cart + checkout | CRUD Own cart + checkout | — | R khi xử lý nghiệp vụ | R All | Confirm/reschedule/cancel booking | ✅ theo rule | ❌ | ❌ | ❌ | Tạo internal account | ❌ | ✅
M08 | Order Management | Customer/Guest: tạo Order, xem history/detail/status; Guest xem qua OTP; Customer self-cancel chỉ ở state sớm theo rule. Admin/Internal: list/detail Order, xử lý fulfillment và state machine; backend kiểm tra permission + current state; stock cập nhật theo nghiệp vụ; không hard delete Order/history. | P0 | M07, M05, M06, M01/M02 | Core E2E commerce | R Own qua OTP | R Own | R giới hạn | R/U/S Branch | R/U/S All | Thu/ghi nhận deposit | ✅ nếu payment flow hỗ trợ | ❌ | ❌ | ❌ | Tạo/sửa Role | ❌ | ✅
M11 | Service & Pricing Management | Customer/Public: xem Service/Combo, mô tả, giá/weight range, trạng thái và dùng cùng một source cho Search/Booking. Admin: quản lý Service Catalog global gồm definition chung, recordType, bookingMode, durationMinutes, requiredStaffRole, base pricing, defaultMaterials và deposit config mặc định. Manager không sửa definition global; chỉ cấu hình service tại branch được assign qua BranchService. | P0 | M01/RBAC | Foundation booking; source-of-truth cho giá/service | R | R | R | CRUD/S | CRUD/S All | Tạo yêu cầu booking refund | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Gán permission | ❌ | ✅
M12 | Branch & Service Capacity | Customer/Public: xem Branch, giờ hoạt động và availability/slot của service. Admin: CRUD Branch/global config. Manager: trong assignedBranches[] được bật/tắt service, chỉnh capacity/availability, local override được cho phép và khóa/mở slot theo rule. Branch là dependency chung của Staff, Inventory, Appointment. | P0 | M11 ở phần service availability | Branch là dependency cho Staff, Inventory, Appointment | R availability | R availability | R | R/U/S Branch | CRUD/S All | Approve booking refund | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Gán Manager/Admin | ❌ | ✅
M13 | Staff / Role / Shift | Customer: không có màn quản lý Staff/Shift. Admin/Internal: Admin quản lý internal account/role/permission; Staff sub-role gồm Receptionist, Care Staff/Groomer, Veterinarian, Nurse. Manager quản lý Staff/Shift trong assignedBranches[]; Shift gắn staffId + branchId + date + start/end, validate overlap và được Appointment dùng để tính slot. Staff có thể làm nhiều branch. | P0 | M01, M12 | Appointment slot phụ thuộc shift + role + branch | — | — | R Own shift/profile | R/C/U Shift + Staff Branch | CRUD Staff/Role/Permission/Shift | Xem Order | ✅ Branch | ❌ | ❌ | ❌ | Quản lý branch toàn hệ thống | ❌ hoặc R | ✅
M15 | Appointment & Time Slot | Customer/Guest: với BOOKABLE chọn service → branch → date → slot → pet/contact → confirm; Customer không chọn Staff cụ thể; hỗ trợ xem trạng thái, reschedule/cancel theo rule. Surgery = REQUEST_ONLY; Emergency = CONTACT_ONLY. Admin/Internal: tính/kiểm tra slot từ opening hours + holiday + duration + required role + Shift tại branch + capacity + existing booking; Manager/Receptionist xác nhận/từ chối/cập nhật/assign Staff; chống double-book. | P0 | M04, M11, M12, M13, M01/M02 | Core E2E booking | C/R Own via OTP | C/R/U Own theo rule | R/U/S theo role | R/U/S Branch | R/U/S All | Tiếp nhận Return/Refund | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Dashboard | Branch | All
M03 | Customer Account Management | Customer: xem/sửa profile của mình; xem activation/account status và dữ liệu cá nhân được phép. Staff: chỉ xem Customer cần cho Order/Appointment đang được xử lý hoặc được assign; không quản lý account. Manager: list/detail/search Customer có activity tại các assignedBranches[]; được xem thông tin liên hệ và dữ liệu nghiệp vụ cần thiết như Pets, Orders, Appointments, Reviews/Feedback liên quan đến branch. Không Block/Unblock account. Admin: xem toàn bộ Customer; activation status, account status, createdAt/lastLogin; xem Pets/Orders/Appointments/Reviews/Activity toàn hệ thống; được Block/Unblock account với reason + audit. Customer không thuộc cố định một branch; branch scope được suy ra từ Order/Appointment activity. Không hard delete Customer hoặc lịch sử giao dịch. | P1 | M01, M02; full detail cần M04/M08/M15/M18 | list/detail/lock nên làm, activity aggregation có thể giản lược | — | R/U Own | R giới hạn theo nghiệp vụ | R Branch | R/U/S All | Kiểm tra lý do/chứng từ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Content moderation | ✅ | ✅
M09 | Order Return / Refund | Customer/Guest: tạo Return/Refund Request trong 7 ngày từ Delivered; chọn OrderItem + quantity, reason/evidence; theo dõi trạng thái request. Admin/Internal: Receptionist tiếp nhận/validate/update Processing và xác nhận hàng trả; Manager hoặc Admin approve/reject cuối cùng một cấp; hỗ trợ partial return với returnableQty = orderedQty - alreadyReturnedQty; refund chỉ mock state. | P1 | M08, M01 + payment/refund mechanism | Scope đã chốt nhưng không phải happy-path blocker | C/R Own nếu guest order | C/R Own request | R/C/U Process theo role; không final approve | R/U/S + Approve/Reject Branch | R/U/S + Approve/Reject All | Cập nhật Processing | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | System/security configuration | ❌ | ✅
M10 | Voucher / Promotion | Customer/Guest: nhập/apply tối đa 1 voucher/transaction và nhận reason khi không hợp lệ. Admin/Manager: CRUD voucher/promotion theo quyền; cấu hình code/type/value/effective date/quota/status/scope order-product-service; backend validate điều kiện/quota. Quota chỉ consume khi transaction thành công và có thể restore khi cancel hợp lệ. | P1 | M05/M11 + M08/M15 | Không nên block Order/Booking cơ bản | R/apply | R/apply | R | CRUD/S | CRUD/S All | Yêu cầu Customer bổ sung thông tin | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
M17 | Material Consumption & Service Record | Customer: xem phần Service Record được phép hiển thị cho Pet của mình. Admin/Internal: ServiceRecord snapshot recordType từ Service. GROOMING: Care Staff/Groomer nhập actual usage và finalize. MEDICAL: Nurse nhập nursing/material usage, Veterinarian ghi diagnosis/treatment/result và bắt buộc finalize; Nurse chỉ submit WAITING_VET_REVIEW. Finalize trừ kho theo actual; Reopen cần reason/audit và finalize lại điều chỉnh kho theo delta, không xóa transaction cũ. | P1 | M15, M11, M13, M06 | Committed integration feature; actual usage → stock | — | R phần record được phép hiển thị | R/C/U Assigned theo sub-role | R/U/S Branch | R/U/S All | Xác nhận đã nhận hàng trả | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
M18 | Feedback & Product/Service Review | Customer/Public: gửi Feedback; Customer đã có transaction phù hợp có thể rating/comment Product/Service; anonymous chỉ ẩn identity khi public, backend vẫn giữ owner/source. Admin/Manager: list/filter/moderate/hide/show/respond Review và xử lý Feedback theo trạng thái read/processing/resolved/rejected/need-contact; kiểm tra ownership/source transaction. | P1 | M01 + M08/M15 | Anonymous display nằm đây; không block core transaction | C feedback public | C/R/U Own review/feedback | R khi được giao xử lý | R/U/S/moderate | R/U/S/moderate All | Approve / Reject refund | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
M19 | Search / Filter / Sort | Customer/Public: search/filter/sort Product, Service và content theo scope; query/pagination nhất quán và suggestion lấy data thật. Admin/Internal: các màn list dùng server-side search/filter/sort theo permission; backend filter toàn dataset trước pagination và chỉ trả dữ liệu trong scope role/branch/ownership. | P1 | M05, M11 và content sources | Cần sửa bug server-side nhưng hệ thống vẫn chạy core nếu search chưa hoàn tất | R public | R public/Own | R phạm vi được cấp | R Branch | R All | Thực hiện final refund | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
M20 | Blog & First Aid Content Management | Customer/Public: đọc Blog và First Aid đã publish. Admin/Manager theo quyền: lightweight Content Management để create/edit/publish/archive/delete; không xây CMS phức tạp. | P1 | M01/RBAC | Lightweight CMS; không mở thành CMS lớn | R Published | R Published | R | CRUD/S publish | CRUD/S All | Grooming/Care Service Record | ❌ | ✅ Assigned | R | R/U hỗ trợ
M21 | Community & Moderation | Customer/Public: đọc bài published; Customer tạo/sửa/xóa bài của mình và bình luận/tương tác. Admin/Manager: moderation workflow Draft/Pending → Approve/Reject → Publish; có thể hide/delete nội dung vi phạm theo quyền. | P1 | M01/RBAC | Draft/Pending/Approve/Reject/Publish | R Published | CRUD Own + interaction | R | Approve/Reject/Hide/Delete | Full moderation | Medical diagnosis/result | ❌ | ❌ | ✅ | ❌
M22 | Rescue / Adoption Management | Customer/Public: xem pet Rescue/Adoption, trạng thái chưa/đã có tổ ấm và gửi form đăng ký nhận nuôi; Customer theo dõi form của mình nếu có. Admin/Manager: quản lý nội dung rescue, trạng thái và xử lý form ở mức cần thiết; không mở rộng thành hệ thống adoption enterprise. | P1 | M01/RBAC | Content/status/adoption flow; không block commerce/booking | R + C adoption form | R + C Own form | R cần thiết | CRUD/S Branch | CRUD/S All | Ghi actual material – grooming/spa | ❌ | ✅ | R | R nếu cần
M23 | Admin Dashboard / Basic Reporting | Customer: không có Dashboard quản trị. Admin/Manager: dashboard basic theo scope; Manager chỉ xem assignedBranches, Admin xem toàn hệ thống. Chỉ dùng metric có data thật như revenue/order/appointment/customer/low stock/basic service stats; filter thời gian/branch cơ bản; không BI/ERP nâng cao. | P1 | M03, M06, M08, M15, M13 tùy metric | Basic counts/summary P1; analytics nâng cao nên P2 | — | — | — | R Branch | R All | Ghi actual material – medical/surgery | ❌ | ❌/R | R/U | ✅
M16 | Booking Payment / Deposit / Cancellation / Refund | Customer/Guest: thanh toán/cọc ở mức mock, xem deposit/refund status; reschedule self-service khi ≥24h tối đa 2 lần; cancel ≥24h hoàn 100% cọc, <24h/no-show không hoàn; store cancel hoàn/transfer. Admin/Manager: cấu hình deposit theo service/branch; mặc định service cần cọc dùng PERCENTAGE = 30% nhưng cho override NONE/FIXED/PERCENTAGE; Manager/Admin override exception phải có reason + audit; payment/refund execution chỉ mock. | P1* | M15, M10 nếu voucher, payment mechanism | *Rule cancel/reschedule là P0 cho Appointment; online deposit/refund execution để P1 để tránh payment integration làm block booking | C Payment/request Own | C Payment/request Own | R/C/U Process theo role; không final refund approval | R/U/S + Approve refund Branch | R/U/S + Approve refund All | Thêm material phát sinh | ❌ | ✅ Assigned | ✅ khi cần | ✅ Assigned
M14 | Attendance Mockup | Customer: không có feature. Admin/Internal: chỉ UI/mock data cho attendance/phân công nếu cần demo; không implement chấm công thật, máy vân tay/thẻ, payroll, leave hay recruitment. | P2 | M13 | Chỉ mockup; không được tranh resource với core | — | — | R Own | R Branch | R All | Finalize Grooming Service Record | ❌ | ✅ | ❌ | ❌
M24 | Personalized Care & Recommendation | Customer: Care Plan theo Pet profile/lịch sử, upcoming care/reminder và recommendation Product/Service dựa trên Pet/history; fallback khi thiếu dữ liệu và không recommend inactive/out-of-stock. Admin/Internal: không có màn quản trị bắt buộc trong v1; chỉ dùng dữ liệu/module hiện có để hỗ trợ nếu feature P2 được triển khai. Không được block core. | P2 | M04; recommendation thêm M05/M08/M11/M15/M17 | Optional intelligence, chỉ làm khi core green | — hoặc preview public | R/U Own | R Assigned nếu cần chăm sóc | R Branch nếu cần | R All | Finalize Medical Record | ❌ | ❌ | ✅ | ❌
M25 | AI Screening Assistant | Customer/Guest: nhập triệu chứng/thông tin Pet để nhận screening ban đầu, mức cần chú ý, next step và điều hướng content/service; có disclaimer không thay thế Veterinarian và failure/fallback state. Admin/Internal: không có màn quản trị bắt buộc trong v1; nếu triển khai chỉ cần config/log tối thiểu. P2/prototype và không được block core. | P2 | M04/M11; AI service external | Prototype được phép nếu integration không ổn | C/use | C/use + Own history nếu lưu | R kết quả khi liên quan appointment | R khi nghiệp vụ cần | R cấu hình/log nếu triển khai | Xem tồn vật liệu cần thiết | R giới hạn | R | R | R
[11 empty] | Nhập/chuyển/điều chỉnh kho | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
Quy ước trong bảng: - R = xem, C = tạo, U = sửa, D = xóa, S = xử lý/chuyển trạng thái; - Own = chỉ dữ liệu của mình; Assigned = ca/công việc được phân công; Branch = trong chi nhánh quản lý; - All = toàn hệ thống. - Với Product/Service/User/Staff và dữ liệu đã có giao dịch, D nên hiểu là archive/inactive, không hard delete. | [10 empty] | Quản lý Staff/Shift | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
[11 empty] | Quản lý Role/Permission | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
Commerce path:
M01 → M05 + M12 → M06 → M07 → M08 → M09/M10
M09/M10 không được phép giữ chân M08. Order happy path phải chạy trước rồi mới ghép return/refund/voucher.
Booking path:
M01 → M04 + M11 + M12 → M13 → M15 → M16 → M17
Đây là dependency quan trọng nhất của Web 2. Checklist hiện cũng đã xác định Branch làm dependency cho Staff/Kho/Appointment, còn Shift cung cấp dữ liệu cho việc tính slot.
code M15 Appointment song song hoàn toàn độc lập với M13 Staff/Shift; nếu slot được dựng bằng mock trước rồi backend Shift thay đổi schema sau, khả năng rework khá cao.
Customer/Admin support path:
M01/M02 → M03, sau đó M03 lấy summary từ M04 + M08 + M15 + M18.
Nghĩa là Customer Management có thể dựng list/account status sớm, nhưng activity timeline hoàn chỉnh phải làm sau Order/Appointment, không nên cố build trước bằng mock.
Optional intelligence path:
M04 + dữ liệu thật từ M08/M15/M17 → M24 → M25 nếu còn thời gian.
Không nên cho team làm AI khi Order/Appointment vẫn còn blocker. Timeline gốc cũng đặt intelligence sau full integration và chỉ khi core green.

## business ruleflow
BUSINESS RULES |  | BUSINESS FLOWS
1. Sales / Order |  |  | BF01 — Guest → Customer Account Activation
Rule | Chốt |  |  | Guest mua hàng / đặt lịch
Product hết hàng | Customer không được mua vượt tồn |  |  | ↓ |  |  | Account lifecycle: NO_ACCOUNT → PENDING_ACTIVATION → ACTIVATED
Khi nào trừ tồn | Khi Order được tạo thành công/confirmed; không giữ stock từ lúc chỉ mở checkout |  |  | Nhập SĐT / email |  |  |  | AccountStatus = ACTIVE / BLOCKED
Order status | Chuyển theo state machine, backend kiểm tra state + permission trước khi update |  |  | ↓ |  |  | Nếu Customer bị BLOCKED, mặc định chỉ chặn account/login
Customer tự hủy | Chỉ ở state sớm, ví dụ Pending/Confirmed; khi đã xử lý/giao thì phải gửi request |  |  | Hệ thống tạo Order / Appointment
Guest checkout | Cho phép mua không cần account |  |  | KHÔNG tự tạo account có password
Guest account | Không tự sinh account/password; sau giao dịch có thể gửi SMS/email mời kích hoạt account |  |  | ↓
Link lịch sử guest → account | Chỉ link sau khi phone/email được verify |  |  | Giao dịch hoàn tất / được ghi nhận
Hard delete Order | Không |  |  | ↓
Return/Refund | Có request riêng, có reason/status/history |  |  | Gửi SMS/email mời tạo tài khoản
Partial return | OPEN — chưa chốt full order hay theo item/quantity |  |  | ↓
Return eligibility window | OPEN — chưa chốt số ngày kể từ giao hàng |  |  | Guest xác minh OTP/link
↓
Guest mua hàng không bị tự tạo account/mật khẩu; hệ thống chỉ gửi SMS/email để khách tự tạo mật khẩu sau. |  |  |  | Tạo password
↓
2. Inventory / Branch Stock |  |  |  | Account = ACTIVATED + ACTIVE
Rule | Chốt |  |  | ↓
Tồn kho | Theo branch + product/material |  |  | Link các guest transaction có SĐT/email đã verify
Thay đổi stock | Chỉ qua InventoryTransaction |  |  | ↓
Transaction type | Receipt / Issue / Adjustment / Transfer |  |  | Trở thành Customer
Audit | Lưu ai làm, thời gian, lý do, số lượng trước/sau
Stock âm | Không cho phép
Low-stock alert | Có |  | BF02 — Shopping → Order
Expiry alert | Bỏ khỏi scope |  |  | Guest / Customer |  | status: | Pending → Confirmed → Processing → Shipped → Completed
Batch/Lot | Không làm trong Web 2 |  |  | ↓ |  |  | Pending/Confirmed → Cancelled
Staff sửa tồn trực tiếp | Không |  |  | Xem Product |  |  | (Customer chỉ tự cancel ở state sớm. Khi Order đã vào xử lý/giao hàng thì phải thông qua Staff.)
Manager/Admin | Có quyền nhập/chuyển/điều chỉnh theo scope |  |  | ↓ |  |  | Payment nếu xuất hiện trong Order cũng chỉ mock trạng thái, không tích hợp payment gateway thật.
Chọn variant / quantity
bỏ expiry alert |  |  |  | ↓
Backend kiểm tra:
3. Material Consumption / Service Record |  |  |  | Product active?
Rule | Chốt |  |  | Stock đủ?
Mỗi Service | Có Default Material Template |  |  | ↓
Template | materialId + defaultQuantity + unit |  |  | Thêm Cart
Khi tạo Service Record | Copy template thành snapshot cho ca đó |  |  | ↓
Staff nhập tay từ đầu | Không; hệ thống pre-fill |  |  | Checkout
Care Staff/Groomer | Chỉnh actual usage cho grooming/spa |  |  | ↓
Nurse | Chỉnh actual usage cho khám/điều trị/phẫu thuật |  |  | Thông tin nhận hàng
Veterinarian | Ghi thông tin chuyên môn; có thể review material khi cần |  |  | ↓
Material phát sinh | Staff phù hợp được thêm |  |  | Chọn phương thức thanh toán
Trừ tồn | Theo actual usage, không theo default |  |  | ↓
Thời điểm trừ | Khi Service Record được complete/confirm |  |  | Voucher (optional)
Thiếu tồn | Backend chặn stock âm |  |  | ↓
Equipment tái sử dụng | Không quản lý; scope chỉ vật liệu/vật tư tiêu hao |  |  | Backend tính lại giá + validate voucher + validate stock
Finalized medical record | Không sửa âm thầm; correction/reopen phải có audit |  |  | ↓
Tạo Order thành công
4. Service / Booking Configuration |  |  |  | ↓
Field | Rule |  |  | Inventory Transaction → trừ stock
durationMinutes | Bắt buộc |  |  | ↓
requiredStaffRole | Bắt buộc |  |  | Order được Staff/Admin xử lý
bookingMode | BOOKABLE / REQUEST_ONLY / CONTACT_ONLY |  |  | ↓
depositRequired | Có thể config từng service |  |  | Giao hàng
depositType | NONE / FIXED / PERCENTAGE |  |  | ↓
depositValue | Giá trị cấu hình |  |  | COMPLETED
defaultMaterials | Template vật liệu mặc định
active | Service inactive không được booking
Price variant | Có thể phụ thuộc weight range như bảng giá hiện tại
BF03 — Return / Refund
5. Booking Mode |  |  |  | Customer / Guest |  | 1. Receptionist xử lý hồ sơ nhưng không final approve refund.
Loại | Rule |  |  | ↓ |  | 2. Được return trong 7 ngày sau khi giao (delivered).
BOOKABLE | Customer/Guest tự chọn branch → date → slot |  |  | Chọn Order đủ điều kiện |  | 3. Được partial return theo item/quantity:
REQUEST_ONLY | Gửi request/liên hệ; Staff xác nhận sau |  |  | ↓ |  | Customer chọn Order Item + quantity cần trả.
CONTACT_ONLY | Không tạo appointment online |  |  | Gửi Return/Refund Request |  | returnableQty = orderedQty - alreadyReturnedQty
|  |  |  | + reason |  | Mỗi request chọn số lượng còn returnable. Backend validate không vượt số này.
Phẫu thuật → REQUEST_ONLY. Sau đánh giá của Vet, Staff mới tạo/xác nhận lịch phẫu thuật, assign resource và yêu cầu deposit. |  |  |  | + evidence nếu cần
↓
Cấp cứu 24/7 → CONTACT_ONLY. Chỉ hiển thị hotline/branch/address/instruction; không đặt slot trước. |  |  |  | REQUESTED
↓
Khám thông thường, grooming/spa… có thể là BOOKABLE. |  |  |  | Receptionist tiếp nhận
↓
6. Slot / Capacity |  |  |  | Kiểm tra thông tin / yêu cầu bổ sung
Rule | Chốt |  |  | ↓
Slot phụ thuộc | Opening hours + holiday + staff shift + capacity + existing bookings |  |  | PROCESSING
Service duration | Appointment phải chiếm đủ block theo durationMinutes |  |  | ↓
Staff role | Chỉ staff có role phù hợp mới làm slot hợp lệ |  |  | Nếu có hàng trả:
Customer chọn Staff cụ thể | Không trong Web 2 |  |  | Receptionist xác nhận đã nhận
Assignment | Hệ thống/Manager assign staff phù hợp |  |  | ↓
Double booking | Không được |  |  | Manager / Admin
Multi-resource surgery | Không build scheduler phức tạp v1; primary role trước, support staff assign sau |  |  | ↙ ↘
Branch | Shift phải có branchId |  |  | APPROVE REJECT
Staff nhiều branch | Có thể |  |  | ↓
Manager nhiều branch | Có thể, dùng assignedBranches[] |  |  | Mock Refund
↓
7. Appointment Cancellation / Reschedule |  |  |  | REFUNDED / COMPLETED
Tình huống | Rule chốt
Reschedule ≥24h | Cho phép
Số lần reschedule | Tối đa 2 lần |  | BF04 — Regular Appointment Booking
Reschedule <24h | Không self-service; liên hệ cửa hàng
Cancel ≥24h | Cho phép |  |  | Guest / Customer |  | Chỉ áp dụng Service có: bookingMode = BOOKABLE
Cancel <24h | Cho phép hủy nhưng áp rule deposit |  |  | ↓ |  | Slot phải dựa vào shift/capacity/lịch đã đặt và không được tạo booking vào slot không hợp lệ/hết chỗ.
No-show | Ghi nhận no-show |  |  | Chọn Service |  | Customer không chọn Staff cụ thể trong Web 2.
Store cancels | Customer được hoàn/transfer deposit |  |  | ↓ |  | System/Manager assign staff phù hợp dựa trên: requiredStaffRole + branch + shift
Exceptional case | Manager/Admin override + bắt buộc reason/audit |  |  | Chọn Branch
↓
8. Deposit / Booking Refund |  |  |  | Chọn Date
Deposit không áp cho toàn bộ service. |  |  |  | ↓
Service | Deposit |  |  | System tính available slots
↓
openingHours
+ holiday
+ service.durationMinutes
+ service.requiredStaffRole
Rule: |  |  |  | + Staff Shift tại Branch
Service price → apply voucher → final service amount → calculate deposit |  |  |  | + capacity
Tức là nếu voucher hợp lệ, deposit tính trên số tiền sau discount. |  |  |  | + existing appointments
↓
Refund rule: |  |  |  | Customer chọn Slot
Case | Deposit |  |  | ↓
Cancel ≥24h | Hoàn 100% |  |  | Chọn Pet / nhập Pet info
Cancel <24h | Không hoàn |  |  | ↓
No-show | Không hoàn |  |  | Voucher optional
Reschedule ≥24h | Chuyển sang lịch mới |  |  | ↓
Store cancels | Hoàn 100% hoặc chuyển lịch |  |  | Service cần deposit?
Exception | Manager/Admin override + reason |  |  | ↙ ↘
|  |  |  | NO | YES
|  |  |  | ↓ | ↓
Mock deposit
9. Return / Refund Permission |  |  |  |  | ↓
└────→ Tạo Appointment
Customer/Guest request → Receptionist tiếp nhận → kiểm tra → Processing → Receptionist Recieved/check → Manager/Admin Approve/Reject → Refund → Completed |  |  |  |  | ↓
Receptionist được: |  |  |  |  | PENDING_CONFIRMATION
- tiếp nhận; |  |  |  |  | ↓
- kiểm tra reason/evidence; |  |  |  |  | Receptionist/Manager
- yêu cầu bổ sung; |  |  |  |  | ↙ ↘
- xác nhận nhận hàng trả; |  |  |  |  | CONFIRM REJECT
- update Processing. |  |  |  |  | ↓
- nhận hàng trả và check |  |  |  |  | CONFIRMED
Receptionist không Final Approve/Reject refund.
Manager hoặc Admin duyệt một cấp là đủ; không cần Manager → Admin duyệt hai tầng.
10. Voucher / Promotion |  |  | BF05 — Reschedule / Cancel / Deposit Refund
Rule | Chốt |  | Reschedule
Voucher/transaction | Tối đa 1 voucher |  |  | Customer chọn Reschedule |  |  | Nếu <24h: liên hệ cửa hàng
Validate | Backend validate |  |  | ↓
Điều kiện | effective date, quota, status, applicable scope và rule khác nếu cấu hình |  |  | System tính timeToAppointment
Voucher hết hạn/quota | Reject + FE hiển thị reason |  |  | ↓
Scope | Order / Product / Service |  |  | >= 24h ?
Trừ quota | Khi transaction thành công |  |  | ↓ YES
Transaction fail | Không trừ quota |  |  | rescheduleCount < 2 ?
Cancel hợp lệ | Có thể restore quota |  |  | ↓ YES
Stack voucher | Không |  |  | Chọn slot mới
Booking deposit | Voucher trước → deposit sau |  |  | ↓
Validate slot mới
11. Staff / Shift / Branch |  |  |  | ↓
Rule | Chốt |  |  | Deposit chuyển sang appointment mới
Staff | Có internal account + role |  |  | ↓
Staff role | Receptionist / Care Staff-Groomer / Veterinarian / Nurse |  |  | rescheduleCount + 1
Home branch | Có thể có
Làm nhiều branch | Có |  | Cancellation
Shift | Gắn staffId + branchId + date + start/end |  |  | Customer chọn Cancel |  | No-show: NO_SHOW → deposit non-refundable
Overlap | Không cho ca trùng bất hợp lệ |  |  | ↓
Appointment slot | Đọc Staff Shift thực tế tại branch |  |  | >=24h trước appointment? |  | Store chủ động cancel:
Manager | Có thể quản lý nhiều branch qua assignedBranches[] |  |  | ↙ ↘
Attendance | Mockup |  |  | YES NO |  | Manager/Admin được override trường hợp đặc biệt nhưng phải có:
|  |  |  | ↓ ↓ |  | reason + actor + timestamp
|  |  |  | Cancel Cancel |  | Payment/refund trong toàn flow này là mock, nhưng state machine phải chạy thật.
12. Customer Account / Activation |  |  |  | ↓ ↓
Rule | Chốt |  |  | Deposit Deposit
Guest có transaction | Có |  |  | refund 100% non-refundable
Guest bắt buộc có User record | Không
Activation | NO_ACCOUNT → PENDING_ACTIVATION → ACTIVATED |  | BF06 — Surgery Request
Account status | ACTIVE / BLOCKED tách riêng |  | Phẫu thuật có:
Link old transactions | Sau verify phone/email |  | bookingMode = REQUEST_ONLY
Blocked | Mặc định block login/account, không đồng nghĩa blacklist transaction |  | Không đi qua self-booking thông thường.
Blacklist transaction | Nếu sau này cần thì phải là rule/restriction riêng |  |  | Customer có nhu cầu / Vet chỉ định
Last login | Có |  |  | ↓
Customer history | Order, appointment, pet, review, activity summary |  |  | Gửi Surgery Request
hoặc tạo từ Medical/Service Record
↓
Order return window: Được return trong 7 ngày sau khi giao (delivered). |  |  |  | Receptionist/Vet review
Partial return: Được partial return theo item/quantity |  |  |  | ↓
| Customer chọn Order Item + quantity cần trả. |  |  | Vet xác nhận cần phẫu thuật
| returnableQty = orderedQty - alreadyReturnedQty |  |  | ↓
| Mỗi request chọn số lượng còn returnable. Backend validate không vượt số này. |  |  | Xác định:
Deposit amount: Deposit type = PERCENTAGE, mặc định 30% cho service được bật deposit. |  |  |  | procedure
duration
branch
primary Vet
support Nurse
date/time
↓
Staff tạo Appointment
↓
Yêu cầu Deposit
↓
Mock payment successful
↓
CONFIRMED
BF07 — Emergency
|  |  |  | Customer xem Emergency Service |  | Emergency có: bookingMode = CONTACT_ONLY
↓
Không có nút Booking
↓
Hiển thị:
Hotline
Branch
Address
Emergency instruction
↓
Customer gọi / đến trực tiếp
↓
Staff tiếp nhận tại cơ sở
↓
Nếu cần:
tạo internal Appointment / Service Record
BF08 — Service Execution → Material Consumption
|  |  |  | Appointment = CONFIRMED |  | Đây là flow nối Appointment + Staff + Service Record + Inventory.
|  |  |  | ↓ |  | vật liệu tiêu hao được ghi lại khi hoàn tất service và giới hạn quyền xem/sửa record theo role.
|  |  |  | Assign Staff theo role/shift |  | Theo role: | Grooming/Spa: Care Staff/Groomer → actual usage → finalize grooming record
|  |  |  | ↓ |  |  | Khám/điều trị/phẫu thuật:
|  |  |  | Service bắt đầu |  |  |  | + Nurse → actual material usage
|  |  |  | ↓ |  |  |  | +Veterinarian → diagnosis/treatment/result → finalize medical record
Tạo Service Record
|  |  |  | ↓ |  |  | Nurse khai báo vật liệu phát sinh ở các ca, Backend mới sinh Inventory Transaction.
|  |  |  | Copy Default Material Template |  |  | Nếu stock hiện tại không đủ, không cho stock âm → báo lỗi/Manager xử lý
thành snapshot của ca
↓
Staff thực hiện dịch vụ
↓
Actual Material Usage
↓
Có phát sinh?
↙ ↘
NO YES
↓
Staff thêm material
+ actual quantity
↓
Finalize Service Record
↓
Backend validate stock
↓
Inventory Transaction = ISSUE
↓
Trừ actual quantity
↓
Appointment / Service = COMPLETED
BF09 — Inventory Transaction
Manager / Admin
↓
Chọn Branch + Material/Product
↓
Chọn operation
↓
RECEIPT
ISSUE
ADJUSTMENT
TRANSFER
↓
Nhập quantity + reason
↓
Backend validate
↓
Tạo Inventory Transaction
↓
Lưu:
beforeQty
changeQty
afterQty
actor
timestamp
reason
↓
Update Current Stock
Transfer:
Branch A
↓ ISSUE/TRANSFER
Transfer Transaction
↓
Branch B
↓ RECEIVE
BF10 — Staff / Role / Shift → Booking Capacity
|  |  |  | Admin tạo Internal Account |  | Staff/Shift phải query được theo nhân viên/chi nhánh/ngày để Appointment tính slot.
|  |  |  | ↓ |  | Vì Staff có thể làm nhiều branch nên: không lấy Staff.homeBranch làm căn cứ duy nhất để tạo slot.
|  |  |  | Gán Staff Role: |  | Căn cứ thật phải là: Shift.branchId
Receptionist
Care Staff/Groomer
Veterinarian
Nurse
↓
Home Branch / assigned branches
↓
Manager tạo Shift
↓
staffId
branchId
date
startTime
endTime
↓
Backend check overlap
↓
Shift ACTIVE
↓
Appointment Slot Engine đọc Shift
↓
Service.requiredStaffRole
+
Staff đang ở đúng Branch
+
đang trong Shift
↓
Có resource phù hợp → mở slot
BF11 — Customer Account Management
|  |  |  | Manager/Admin |  | BLOCKED → ACTIVE + reason + audit
↓
Search Customer
↓
Xem Customer Detail
↓
Account info
Activation status
Account status
Last login
Pets
Orders
Appointments
Reviews/Feedback
Recent business activity
↓
Nếu cần khóa account
↓
Nhập reason
↓
AccountStatus = BLOCKED
↓
Audit log
BF12 — Community Moderation
Customer tạo post
↓
DRAFT
↓
Submit
↓
PENDING
↓
Manager/Admin review
↙ ↘
APPROVE REJECT
↓ ↓
PUBLISHED Returned to Author
↓
Edit
↓
Resubmit
BF13 — Review / Feedback
Review
Customer hoàn tất Order/Appointment
↓
Submit rating/comment
↓
Link tới source transaction
↓
Anonymous?
↙ ↘
YES NO
↓ ↓
Ẩn identity Hiện identity
public public
↓
Backend vẫn giữ Customer identity
↓
Admin/Manager moderation
↓
SHOW / HIDE / PROCESS
Feedback
Customer gửi Contact Feedback
↓
NEW
↓
Receptionist/Manager tiếp nhận
↓
READ / PROCESSING
↓
PROCESSED
hoặc
REJECTED
hoặc
NEED_CONTACT
BF14 — Voucher Application
Customer nhập Voucher
↓
Backend check:
status
effective date
quota
scope
conditions
↓
VALID?
↙ ↘
YES NO
↓ ↓
Apply Trả reason
↓
Final amount
Quan hệ giữa các flow
Auth / Guest Activation
↓
┌────────┴────────┐
↓ ↓
Commerce Booking
↓ ↓
Order Appointment
↓ ↓
Return Service Execution
Refund ↓
Service Record
↓
Material Consumption
↓
Inventory